| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2023 года                                                                                № 1436

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района  «Ижемский» Н.В. Чупрову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский»                                              В.Л. Трубина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 27 декабря 2023 года № 1436

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2024 год

| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Республиканского бюджета |  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский, Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | V | V | V | V | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | 40 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница» | Чупрова Н.В.. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский», Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска | Чупрова Н.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский», Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 проведены акции в 2024 году | Чупрова Н.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | X |  | X |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.3. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 18,8 |
| 2.1. | Мероприятие 1.3.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие 1.3.2. Оказание консультаций администрациям сельских поселений по вопросу разработки нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2024 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1.4. Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 18,8 |
| 3.1 | Мероприятие 1.4.1. Направление материалов по деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие 1.4.2. Размещение в средствах массовой информации, официальных стендах администраций сельских поселений, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Осуществлено информационное взаимодействие с администрациями сельских поселений по деятельности народных дружин в 2024 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.5 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 18,8 |
| 4.1 | Мероприятие 1.5.1. Разработка, утверждение и актуализация нормативно-правовой базы проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 4.2. | Мероприятие 1.5.2. Межведомственное взаимодействие с администрациями сельских поселений по лицам, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 4.3. | Мероприятие 1.5.3. Оказание правовой помощи лицам, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4 количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества в 2024 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.6. Проведение и участие в конкурсах среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 80,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 80,0 |  | V | V | V | V | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | 40 |
| 5.1. | Мероприятие 1.6.1. Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.2. | Мероприятие 1.6.2. Обеспечение участия в республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Чупрова Н.В.. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.3. | Мероприятие 1.6.3. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.4. | Мероприятие 1.6.4. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский». | Управление делами АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 5 Проведены муниципальные конкурсы в 2024 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел информационно-аналитической работы АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 6 Обеспечено участие в республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2024 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел информационно-аналитической работы АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.7. Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка | Чупрову Н.В., бзаместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 18,8 |
| 6.1 | Мероприятия 1.7.1 Организация функционирования добровольной народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 6.2 | Мероприятия 1.7.2. Разработка и изготовление наглядной агитации | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие № 7 Выплачено денежное вознаграждение командирам добровольных народных дружин МО «Ижемский» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками ОМВД России по Ижемскому району на улицах сельских поселений | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 8 Разработка и изготовление наглядной агитации | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.8. Укрепление материально- технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений. | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Количество муниципальных помещений, предоставленных для работы участкового уполномоченного полиции, приведенных в нормативное состояние Ед. | 1 |
| 7.1 | Мероприятия 1.8.1 Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 49,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 49,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятия 1.8.2 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 9 Количество муниципальных помещений, предоставленных для работы участкового уполномоченного полиции, приведенных в нормативное состояние | Чупрову Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.9. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 79,2,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 79,2 |  | V | V | V | V | Количество предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, ед. | 9 |
| 8.1 | Мероприятие 1.9.1 Перечисление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий муниципального района на предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 79,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 79,2 |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие № 10 Количество предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.1. Основное мероприятие Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Количество проведенных комиссий по вопросам, укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе Администрации муниципального района «Ижемский» | 4 |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.1. Проведение совещаний при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» с привлечением представителей Русской православной церкви по вопросам оказания помощи в социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 9.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 9.3 | Мероприятие 2.1.3. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 11 проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2024 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 3. Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Количество общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений, ед. | 11 |
| 10.1 | Мероприятие 3.1.1 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 10.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение совещаний при главе муниципального района «Ижемский» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 12 Проведены совещания в 2024 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Х | Х | Х | Х | 199,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 199,2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |