|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** |  | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30 декабря 2014 года № 1261

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие экономики»

Руководствуясь [распоряжением](consultantplus://offline/ref=3BF0085A0CCB37626BAC2D941C73FB7E7848B32F7FB2F73EFA0D03E739102A08K7A2H) Правительства Республики Коми от 27.05.2013 № 194-р об утверждении проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований» в Республике Коми, постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31.01.2014 г № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par32) муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года [постановления](consultantplus://offline/ref=3BF0085A0CCB37626BAC2D941C73FB7E7848B32F7EB3F83FFB0D03E739102A08K7A2H) администрации муниципального района «Ижемский»:

- от 26 декабря 2013 года № 1184 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»;

- от 03 апреля 2014 года № 268 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 1184 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»;

- от 11 августа 2014 года № 717«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 1184 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»;

- от 31 октября 2014 года № 1016 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 1184 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»;

- от 09 декабря 2014 года № 1147 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 1184 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2015 года.

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Трубину В.Л.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2014 года № 1261

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Ижемский»**

**«Развитие экономики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Отдел экономического анализа и прогнозировании администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители программы | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» |
| Подпрограммы программы | 1. Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе 2. Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе 3. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района |
| Программно-целевые инструменты  программы | **-** |
| Цели программы | Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» |
| Задачи программы | 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 2. Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе 3. Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса задач Программы принимаются следующие целевые индикаторы:   1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 2. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский». |
| Сроки и этапы реализации  программы | Срок реализации Программы 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы предусматривается в размере 9745,8 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 9387,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 4449,3 тыс. рублей  2016 год – 2469,3 тыс. рублей  2017 год – 2469,3 тыс. рублей  За счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 357,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 119,3 тыс. рублей  2016 год – 119,3 тыс. рублей  2017 год – 119,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие муниципального образования муниципального района «Ижемский», привлечение инвестиций в экономику, развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, развитие въездного и внутреннего туризма.  Реализация программы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:  - рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 33 %  - рост объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский» 36 % |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере экономики**

**муниципального района «Ижемский».**

Муниципальный район «Ижемский» обладает производственным, природно-ресурсным и трудовым потенциалом.

Территория Ижемского района представлена различными природными ресурсами. Полезные ископаемые представлены топливно-энергетическим сырьем и комплексом неметаллов.

Кроме общераспространенных полезных ископаемых разведаны только промышленные месторождения нефти. В качестве попутного компонента нефти государственным балансом запасов учитываются запасы серы, которая пока теряется при добыче нефти. Добываются только углеводородное сырье и питьевые пресные подземные воды. Территория района перспективна на месторождения лечебных и, вероятно, промышленных минеральных подземных вод, а также лечебных грязей.

Таким образом, основные перспективы экономики района связаны с наращиванием и использованием имеющихся топливно-энергетических ресурсов углеводородного сырья. Дальнейшее изучение перспектив нефтегазоносности района и наращивание ресурсов углеводородного сырья, очевидно, будет происходить в основном за счет недропользователей.

Особое значение имеют сельскохозяйственные угодья, леса и водные ресурсы. Они являются основой развития агропромышленного и лесопромышленного комплексов, организации транспортных услуг, создают благоприятные условия для организации отдыха населения.

Общий земельный фонд района составляет 18,4 тыс. кв.км (4,4% от всей территории республики), в основном это земли лесного фонда 95%, земли сельскохозяйственного назначения составляют 2,5%, что предоставляет возможности для стабильного развития агропромышленного комплекса, в том числе посредством развития малых форм хозяйствования, таких как крестьянские фермерские хозяйства, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и иного назначения 2,2%. Есть перспективы и расширения земель населенных пунктов путем изменения видов использования земель сельскохозяйственного назначения, что даст возможность для развития жилищного и промышленного строительства.

На 1 января 2014 года на территории муниципального района «Ижемский», зарегистрировано 318 субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий), в том числе 27 малых предприятий.

Отдельные показатели деятельности малых предприятий

(без микропредприятий)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Число малых предприятий, ед. | 29 | 26 | 27 |
| Среднесписочная численность работников на малых предприятиях, ед. | 825 | 828 | 807 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников списочного состава малых предприятий, руб. | 11321 | 11745 | 12878 |
| Оборот малых предприятий млн. руб.,  в том числе  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | 949,7  542,4 | 965,4  559,9 | 931,7  475,5 |
| Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях, млн. руб. | 3,8 | 1,3 | 2,0 |

По состоянию на 1 января 2014 года зарегистрировано 290 индивидуальных предпринимателя (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств).

В 2013 году снялись с учета в налоговых органах 78 предпринимателей, а вновь зарегистрированных – 41 предприниматель. Это связано со значительным увеличением с 2012 года ставки отчислений в Пенсионный фонд.

Субъекты малого предпринимательства заняты во всех сферах деятельности. Наиболее привлекательным для субъектов малого и среднего предпринимательства является деятельность, относящаяся к разделу «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования».

Основные отрасли промышленности в районе: производство пищевых продуктов, лесозаготовка, обработка древесины, добыча нефти (ведется с 2001 года).

За 2013 год объем отгруженных товаров, работ и услуг по видам экономической деятельности, в процентах к соответствующему периоду 2012 года составил:

* Добыча полезных ископаемых – 76%;
* Обрабатывающие производства – 138 %;
* Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды – 105,7%.

Единственным предприятием, добывающим нефть на территории района, является ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». За последние годы наблюдается сокращение добычи нефти (по данным ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2012 году на территории нашего района было добыто 220 тыс. тонн нефти, в 2013 году - 190):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| показатель | 2011 г.  в % к 2010 г | 2012 г.  в % к 2011 г. | 2013 г.  в % 2012 г. |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат | 88 | 87 | 73,2 |

В лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности заняты субъекты малого предпринимательства. Лесосырьевая база способствует дальнейшему развитию, есть спрос на древесину, но в то же время удаленность осваиваемых лесных массивов, отсутствие дорог круглогодичного действия (в иных случаях вообще отсутствие дорог), слабая оснащенность лесозаготовительных предприятий, препятствуют дальнейшему развитию отрасли.

Пищевая промышленность в районе представлена хлебопечением, производством цельномолочной и мясной продукции местными товаропроизводителями.

Производство основных видов продукции в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011  год | 2012 год | 2013 год |
| Цельномолочная продукция | 135 | 141 | 124 |
| Масло сливочное | 95 | 104 | 85 |
| Сыр и творог | 72 | 138 | 198,2 |
| Кондитерские изделия | 142 | 145 | 33,5 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 97 | 97 | 92,5 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные | 458 | 66 | 92,6 |

В связи с суровыми природно-климатическими условиями сельское хозяйство района ориентировано на внутренний потребительский рынок и специализируется на молочно-мясном скотоводстве.

Сельскохозяйственные организации выпускают широкий ассортимент молочной (масло, сыр Адыгейский, молоко, сметана, сливки, творог, кефир, йогурт, варенец) и мясной (мясо говядина, телятина, вырезка, субпродукты, котлеты, фарш, гуляш, колбаса вареная, колбаса полукопчёная, сардельки, сосиски, шпикачки) продукции. Крестьянско-фермерские хозяйства выпускают, в основном, молоко и мясо.

На территории муниципального района «Ижемский» связь представлена практически всеми существующими видами: электрической телефонной, телеграфной, мобильной и почтовой связью. Доля населения, охваченного электрической телефонной связью составляет 100%. Доступ к сети «Интернет» имеют лишь 11 населенных пунктов района.

Услуги сотовой связи предоставляют четыре оператора: ЗАО «Парма Мобайл» (Теле 2 Коми); ОАО «Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми» (МТС); ОАО «Мегафон» и ООО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн). Услугами сотовой связью охвачены не все населенные пункты района.

Почтовой связью население района полностью обеспечено, почтовая корреспонденция доставляется по всему району.

Ижемский район является привлекательным для туристов и имеет предпосылки для развития рекреационного и этнотуризма. Однако крайне низкая развитость инфраструктуры и отсутствие потенциальных инвесторов препятствует его развитию в районе.

К положительным факторам, влияющим на развитие экономики Ижемского района, относятся:

* наличие круглогодичной автомобильной дороги до г. Сыктывкар;
* наличие автомобильных дорог внутри района;
* наличие водных путей сообщения с соседними территориями;
* наличие выхода к железной дороге;
* наличие взлетно-посадочной полосы;
* наличие земельных ресурсов для развития сельского хозяйства;
* сохранено производство сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления (65%);
* развитие ЛПХ и КФХ;
* рост индивидуального жилищного строительства;
* наличие природно-ресурсного потенциала для развития лесозаготовительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности (включая переработку дикоросов и рыбы);
* наличие запасов общераспространенных полезных ископаемых, нефти;
* наличие производственной инфраструктуры;
* наличие свободной рабочей силы;
* сохранена самобытная культура с богатым историко- культурным потенциалом;
* наличие рекреационного потенциала для развития этнотуризма;
* сохранены национальные виды спорта.

Однако потенциал развития экономики в муниципальном районе на сегодняшний день используется не в полной мере, имеется ряд нерешенных проблем, существует реальная угроза внешних факторов:

* состояние федерального и регионального законодательства по вопросам социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
* региональная политика, проводимая федеральным центром;
* политика Республики Коми по отношению к муниципальным образованиям;
* политика хозяйствующих субъектов и властных структур регионального и муниципального уровня, имеющих экономические интересы на территории Ижемского района;
* государственная поддержка развития отдельных секторов экономики и социальной сферы;
* изменение цен и тарифов на продукцию естественных монополий (электроэнергия, услуги жилищно-коммунального хозяйства);
* конкуренция со стороны сельскохозяйственных производителей из соседних регионов;
* межбюджетные отношения;
* несовершенство налоговой политики.

Отрицательными факторами, препятствующими устойчивому социально-экономическому развитию муниципального района, являются:

* дотационность бюджета муниципального образования;
* отсутствие пунктов по приему и переработке дикоросов;
* низкий уровень развития туризма;
* высокая степень износа материально-технической базы предприятий промышленности, сельского хозяйства, инженерной инфраструктуры, коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы;
* отсутствие свободных участков под строительство новых объектов, в т.ч. индивидуальное жилищное строительство;
* низкая доля обрабатывающих производств в структуре промышленного производства;
* низкая обеспеченность территории района инженерной инфраструктурой;
* отсутствие лесовозных дорог, низкий процент освоения расчетной лесосеки;
* низкое качество дорожных покрытий в районе;
* удаленность (и разбросанность) населенных пунктов района от райцентра;
* низкий уровень доходов населения;
* низкий уровень трудовой активности и мобильности населения;
* высокий уровень преступности, алкоголизма;
* высокий уровень безработицы;
* дефицит квалифицированных кадров.

Объективно существует ряд внешних возможностей, позволяющих устранить препятствия для устойчивого развития экономики муниципального района:

* наличие спроса на товары местного производства;
* наличие спроса на этнический (событийный) спортивный туризм;
* наличие спроса на продукцию лесоперерабатывающей и пищевой промышленности, строительных материалов;
* спрос на услуги в области здравоохранения, образования культуры, жилищно-коммунальной, бытовой сферы;
* внедрение ресурсосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, жилищной сфере;
* возможность разработки новых месторождений нефти;
* наличие образовательных программ, курсов повышения квалификации, других обучающих программ;
* обучение рабочим профессиям на базе ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»;
* возобновление регулярных воздушных перевозок до г. Сыктывкар;
* за счет средств республиканского бюджета Республики Коми строительство водопроводных сетей, строительство полигона ТБО, строительство и ремонт дорог внутри района, строительство школьных, дошкольных учреждений;
* включение в границы населенных пунктов земель лесного фонда;
* заключение соглашений о социальном партнерстве;
* наличие Федеральных и республиканских программ;
* возможности для привлечения средств через конкурсы и гранты;
* наличие субсидий, в т.ч. по поддержке малого предпринимательства, культуре, жилищного и дорожного строительства и др.) в рамках государственных и муниципальных программ;
* выделение из республиканского бюджета Республики Коми дотаций на сельскохозяйственную продукцию.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере экономики,**

**описание основных целей и задач муниципальной программы.**

**Прогноз развития сферы экономики муниципального района «Ижемский»**

Приоритеты политики в сфере экономического развития муниципального района «Ижемский» определены Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» на период до 2020 года.

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:

- создание условий для развития агропромышленного комплекса в Ижемском районе;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики района;

- создание условий для развития туристской деятельности.

Главной целью Программы в области экономического развитияявляется обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский».

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.
2. Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе.
3. Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- создание благоприятного инвестиционного климата в районе и повышение его инвестиционной привлекательности для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров; привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации социально-экономического потенциала района и его дальнейшего развития;

- дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, рост доходной части консолидированного бюджета;

- рост въездного туристского потока в район на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала, создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории района.

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие экономики муниципального района, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни населения Ижемского района.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2020 годов.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках направлений по развитию малого и среднего предпринимательства, по развитию агропромышленного комплекса, по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 2).

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере экономики,**

**направленные на достижение цели и (или) конечных**

**результатов муниципальной программы**

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели и конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района «Ижемский».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы отражены в [таблице](#Par2025) 3 приложения к Программе.

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.**

**Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:

общие - в целом для Программы;

частные - по каждой из подпрограмм Программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=24C9F94B721A7DF51C8B67F3231EF98B6656C2323E487F947698EE6C3821E938E264EAF0C65079C9C70ACD28i4I) о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации приведены в приложении к Программе (таблица 1). Показатели имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.

При формировании перечня показателей учтены требования адекватности показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости.

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации.

Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты развития экономики и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. К ним отнесены следующие показатели (индикаторы):

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

Расчет данного показателя отражает уровень развития инвестиционного процесса на территории определенного муниципалитета.

Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода.

Источник информации: статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистат.

1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский».

Увеличение уровня налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский» напрямую зависит от устойчивого экономического развития района и роста налогооблагаемой базы, которым, в свою очередь, будет способствовать решение задач, поставленных в Программе.

Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода.

Источник информации: данные консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский», отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский».

**Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих**

**в муниципальную программу.**

Программа включает 3 подпрограммы.

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы - обеспечение устойчивого экономического развития.

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

Подпрограмма 1. « Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»

Цель данной Подпрограммы - развитие малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе**.**

Основные задачи:

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 2. «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»

Цель данной Подпрограммы - содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе.

Основные задачи:

1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса.
2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе.

Подпрограмма 3. «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района»

Цель данной Подпрограммы - содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе.

Основные задачи:

1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма.

2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках.

Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов администрации муниципального района «Ижемский», указанных в паспортах подпрограмм.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.

**Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы предусматривается в размере 9745,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 9387,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 4449,3 тыс. рублей;

2016 год – 2469,3 тыс. рублей;

2017 год – 2469,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 357,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 119,3 тыс. рублей;

2016 год – 119,3 тыс. рублей;

2017 год – 119,3 тыс. рублей.

1. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» на период 2015 - 2017 гг. составит 3595,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 3237,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 999,3 тыс. рублей;

2016 год – 1119,3 тыс. рублей;

2017 год – 1119,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 357,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 119,3 тыс. рублей;

2016 год – 119,3 тыс. рублей;

2017 год – 119,3 тыс. рублей.

1. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» на период 2015 - 2017 гг. составит 5000,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3000,0 тыс. рублей;

2016 год – 1000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1000,0 тыс. рублей.

1. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района» на период 2015 - 2017 гг. составит 1150,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 1150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 450,0 тыс. рублей;

2016 год – 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 350,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2017 гг. по источникам финансирования представлено в [таблицах](#Par3168) 4 и 5 приложения к Программе.

**Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4262622625C7820228EA78106165F1BE594FC6FBE7DD854E9F3E7CE2028B8853383L3ACH), утвержденными постановлением администрации муниципального района «Ижемский» «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский» № 61 от 31.01.2014 г.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:



где:

- степень достижения целей (решения задач);



- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ,



N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы ;

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:



где:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ;



- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)



или,

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);



2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:



где:

- уровень финансирования реализации муниципальной программы;



- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;



- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Паспорт подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Развитие малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.) 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 3. Оборот малых предприятий (без микропредприятий) (млн. руб.), 4. Количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка. |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2017 гг. составит 3595,8 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 3237,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 999,3 тыс. рублей;  2016 год – 1119,3 тыс. рублей;  2017 год – 1119,3 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 357,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 119,3 тыс. рублей;  2016 год – 119,3 тыс. рублей;  2017 год – 119,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | - увеличить количество малых и средних предприятий в Ижемском районе до 30 ед.  - оказать финансовую поддержку не менее 60 субъектам малого и среднего предпринимательства;  - повысить уровень квалификации не менее 60 граждан по вопросам организации и развития своего дела;  - повысить уровень информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории муниципального района «Ижемский» по состоянию на 1 января 2014 года насчитывается 290 индивидуальных предпринимателей, 27 малых предприятий и 1 среднее предприятие. Наиболее привлекательным для субъектов малого и среднего предпринимательства является деятельность, относящаяся к разделу «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования».

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей, составляет не более 36 процентов от общего числа занятых на предприятиях и организациях муниципального района. По состоянию на 1 января 2014 года среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 807 человек. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составила 12878 рублей.

Оборот малых и средних предприятий муниципального образования в 2013 году составил 931,7 млн. рублей, в том числе отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 475,5 млн. рублей. Оборот розничной торговли муниципального образования за I полугодие 2013 года составил 6,3 млн. руб. Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) за 2013 год составили 2,0 млн. рублей.

В процессе своего развития малое и среднее предпринимательство района сталкивается с рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей республики. Основными проблемами в развитии малого предпринимательства остаются:

несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;

необходимость комплексного сопровождения начинающих предпринимателей.

Вместе с тем развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за последние годы все большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета.

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как один из факторов экономического роста района, являющееся главным регулятором занятости экономически активного населения и оказывающее положительное влияние на рост денежных доходов населения и его социально-психологическое состояние.

Реализация предыдущих муниципальных целевых программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, позволила сформировать комплексную и преемственную систему финансовой, имущественной, информационно-консультационной и организационной поддержки предпринимателей в районе, создать предпосылки для ее совершенствования и развития.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритетными видами экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский» являются следующие виды экономической деятельности, определенные в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035Al7M9M) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 г. № 454-ст «О принятии и введении ОКВЭД»:

1) [РАЗДЕЛ A](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555C3B36l8M0M) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, кроме класса 02 «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области»;

2) [РАЗДЕЛ B](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555C3837l8M0M) РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО;

3) [РАЗДЕЛ D](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555C3932l8M5M) ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, кроме класса 16 «Производство табачных изделий»;

4) [РАЗДЕЛ F](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3F31l8M5M) СТРОИТЕЛЬСТВО;

5) [группа 50.20](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M) «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и [подкласс 52.7](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555E3834l8M2M) «Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования» РАЗДЕЛА G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ;

6) [группы 55.21](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555E3833l8M9M) «Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз» и [55.23](consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555E3832l8M0M) «Деятельность прочих мест для проживания» РАЗДЕЛА H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ;

7) [Класс 90](consultantplus://offline/ref=8D8FCB52E0942AC94F154ABCB799B574F26B96675A835CE747D457E8CCC4BC30DA9BC71F83520A42d4F9N) «Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность», [вид 92.31.22](consultantplus://offline/ref=8D8FCB52E0942AC94F154ABCB799B574F26B96675A835CE747D457E8CCC4BC30DA9BC71F83520A4Fd4F8N) «Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе», [группы 93.01](consultantplus://offline/ref=8D8FCB52E0942AC94F154ABCB799B574F26B96675A835CE747D457E8CCC4BC30DA9BC71F83530345d4FFN) «Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий», [93.02](consultantplus://offline/ref=8D8FCB52E0942AC94F154ABCB799B574F26B96675A835CE747D457E8CCC4BC30DA9BC71F83530345d4FDN) «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» и [93.04](consultantplus://offline/ref=8D8FCB52E0942AC94F154ABCB799B574F26B96675A835CE747D457E8CCC4BC30DA9BC71F83530345d4F8N) «Физкультурно-оздоровительная деятельность» РАЗДЕЛА O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - развитие малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы:

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;

- оборот малыми предприятиями (без микропредприятий).

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе [(таблица 1)](#Par3363).

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в сокращении численности безработных, сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности подпрограммы должно стать формирование и поддержание позитивного социально-психологического климата в предпринимательской среде, а также налаженные конструктивные отношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в возрастающем обороте малых и средних предприятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предприятий.

В результате реализации подпрограммы Ижемский район получит бюджетный эффект, который формируется из следующих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального района «Ижемский» от специальных налоговых режимов вследствие увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшения результатов их деятельности.

Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Ижемский районе будет способствовать увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, созданию среднего класса в обществе, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе:

1) организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая:

содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах;

2) информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства посредством выполнения следующего:

опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве;

организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства;

содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»;

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе:

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции;

субсидирование части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных для муниципального района «Ижемский» направлениях;

субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты);

- субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере малого предпринимательства;

2) содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и Открытого акционерного общества «Микрофинансовая организация Республики Коми»;

3) развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства путем:

содействия в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело

содействия в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

содействия в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Программе (таблица 2).

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении к Программе ([таблица](#Par2025) 3).

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение муниципального задания не предполагается.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2017 гг. составит 3595,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 3237,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 999,3 тыс. рублей;

2016 год – 1119,3 тыс. рублей;

2017 год – 1119,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 357,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 119,3 тыс. рублей;

2016 год – 119,3 тыс. рублей;

2017 год – 119,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK) и 5).

**Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK) Программы.

Паспорт

подпрограммы 2. «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»  Территориальный орган Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Ижемский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество получателей финансовой поддержки, единиц;  - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов;  - объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн;  - объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс. тонн.  - доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2017 гг. составит 5000,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3000,0 тыс. рублей;  2016 год – 1000,0 тыс. рублей;  2017 год – 1000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | - повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса;  - увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса;  - увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса;  - увеличение обеспеченности населения и бюджетных учреждений продукцией агропромышленного комплекса, производимой в районе  - повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сельское хозяйство Ижемского района имеет молочно-мясное направление. На территории района работают 2 сельскохозяйственные организации, 1 перерабатывающее предприятие, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств (из них 2 КФХ по ловле рыбы, 2 КФХ по переработке молока, 3 по оказанию услуг личным подсобным хозяйствам), 6416 личных подсобных хозяйств граждан.

Сельскохозяйственные организации выпускают широкий ассортимент молочной (масло, сыр Адыгейский, молоко, сметана, сливки, творог, кефир, йогурт, варенец) и мясной (мясо говядина, телятина, вырезка, субпродукты, котлеты, фарш, гуляш, колбаса вареная, колбаса полукопченная, сардельки, сосиски, шпикачки) продукции. Крестьянско-фермерские хозяйства выпускают, в основном, молоко и мясо.

В 2013 году поголовье крупного рогатого скота в организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составляло 969 голова, в том числе 526 коров. Надой молока на одну корову составил 2785 кг, что больше по сравнению с 2012 годом на 11%. Реализация скота в живой массе на убой составила 247 тонн. Поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах составило 1706 голов КРС и 2004 лошадей.

Сельскохозяйственные организации и отдельные крестьянские (фермерские) хозяйства имеют перерабатывающие цеха, самостоятельно перерабатывают сырье и реализуют готовую продукцию. Две сельскохозяйственных организации, одно перерабатывающее предприятие, два К(Ф)Х занимаются закупом молока, его переработкой и реализацией. В районе функционируют 11 молокоприемных пунктов.

За период с 2011 по 2013 годы в районе реализованы инвестиционные проекты:

1. «Строительство молокоперерабатывающего завода» - ООО «Заречье»;
2. «Техническое перевооружение и реконструкция мясного цеха в д. Диюр» - ООО Молочный завод «Диюрский»;
3. «Техническое перевооружение и модернизация цеха по переработке молока» - ООО Молочный завод «Диюрский»;
4. «Техническое перевооружение сельскохозяйственного производства СПК «Агро-Центр».

Сельскохозяйственными организациями в период с 2012 по 2013 год приобретались автолавки: ООО Молочный завод «Диюрский», ООО Заречье, СПК «Агро-Центр».

Приобретение автолавок производителями сельскохозяйственной продукции, решило проблему сбыта продукции. Так организации, имеющие автолавки осуществляют сбыт продукции не только внутри нашего района, но и за его пределами (Печорский, Сосногорский и Ухтинский районы).

Поддержка Министерства сельского хозяйства Республики Коми личных подсобных хозяйств граждан в виде предоставления комплектов сельскохозяйственных машин и оборудования хорошо зарекомендовала себя.

На сегодняшний день в Ижемском районе находятся два комплекта сельскохозяйственной техники.Использование сельскохозяйственных машин и сельскохозяйственного оборудования позволяет оказывать услуги по сенокошению, сгребанию и прессованию сена на участках общей площадью свыше 600 га.

На период до 2020 года к реализации запланированы следующие проекты:

1. Строительство животноводческих помещений в с. Сизябск на 208 голов КРС 2014-2015 гг.;
2. Строительство животноводческих помещений в д. Ласта на 100 голов КРС 2015-2016 гг.;
3. Модернизация фермы в с. Краснобор на 50 голов КРС 2015-2017 гг.;
4. Обустройство убойных площадок в д. Ласта, с. Мохча, д. Большое Галово, с. Сизябск 2014-2017 гг.;
5. Модернизация цеха по переработке молока в с. Кипиево 2016-2017 годы;
6. Приобретение комплекта техники для заготовки кормов и обработки почв в с. Брыкаланск в 2014 года;
7. Модернизация цеха по переработке молока в д. Ласта 2017-2018 гг.

Реализация инвестиционных проектов и планы по строительству коровников и обустройству убойных площадок, модернизация цехов по переработке молока свидетельствуют как минимум о стабильности деятельности отрасли сельского хозяйства на территории нашего района и перспективах развития.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются: привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс и перерабатывающую промышленность, развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса.

Основной целью подпрограммы является содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса
2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы:

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса:

- количество получателей финансовой поддержки, единиц;

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов;

- объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн;

- объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс. тонн.

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе:

- доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, процент.

Основной прирост продукции сельского хозяйства будет обеспечиваться за счет роста продуктивности скота; расширения и создания новых производств, строительства и реконструкции объектов АПК, создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств.

Оказание финансовой поддержки позволит обеспечить рост инвестиций в основной капитал организаций и предприятий агропромышленного комплекса.

Развитие инфраструктуры рынка будет способствовать расширению рынка сбыта продукции, производимой в районе. Все это позволит повысить конкурентоспособность продукции агропромышленного комплекса.

Реализация мероприятий подпрограммы создаст условия для:

- увеличения объемов производства продукции сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- увеличения доходов производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- повышения уровня обеспечения населения и бюджетных учреждений продукцией агропромышленного комплекса, производимого в районе.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в повышении доходов производителей сельскохозяйственной продукции, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе [(таблица 1)](#Par3363).

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса:

1. Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств:

- субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота;

- субсидирование части транспортных расходов по доставке произведенной сельскохозяйственной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов до места реализации (с. Ижма);

- субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства;

- субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций.

1. Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса:

- консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержке,

- размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет.

1. Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми;
2. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья;
3. Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский»;

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе:

1. Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне;
2. Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Программе (таблица 2).

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении к Программе ([таблица](#Par2025) 3).

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение муниципального задания не предполагается.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2017 гг. составит 5000,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3000,0 тыс. рублей;

2016 год – 1000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK) и 5).

**Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK) Программы.

Паспорт

Подпрограммы 3. «Развитие въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел экономического анализа и прогнозировании администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма.  2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму.  2. Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма;  3. Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных);  4. Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.). |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2017 гг. составит 1150,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 1150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 450,0 тыс. рублей;  2016 год – 350,0 тыс. рублей;  2017 год – 350,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит:  - увеличить число организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма на территории Ижемского района;  - привлечь дополнительные инвестиции в сферу туризма на территории Ижемского района;  - повысить уровень информированности субъектов сферы туризма в отношении существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности;  - повысить образовательный уровень предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма;  - повысить привлекательность и конкурентоспособность туристско-рекреационного комплекса Ижемского района. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» на период до 2020 года определено содействие развитию въездного и внутреннего туризма в районе.

Туризм в Ижемском районе представлен событийным туризмом -традиционным праздником коми-ижемцев «Луд», который проходит в канун начала сенокосной страды.

На празднике проходят выступления народных фольклорных коллективов всего района, конкурс народного костюма «Хоровод невест». Ярким зрелищем праздника являются показательные выступления спортсменов по национальным видам спорта (прыжки через нарты, метание аркана). Праздник также необычен и отличителен конными верховыми скачками по заливным лугам. Собираются более 100 всадников со всего района. Надо отметить, что в настоящее время в Республике Коми нигде не зафиксировано столь массовое гуляние, обязательным действием которого являются скачки на лошадях.

Праздник получил высокую оценку и положительные отзывы гостей, стал популярен среди населения. Традиционный праздник коми-ижемцев «Луд» вошёл в число 11 чудес Республики Коми.

В 2013 году праздник описан экспертами во время фольклорной экспедиции с целью включения в единый реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Коми.

Также к привлекательным, с точки зрения туризма, относятся праздники, проводимые только в Ижемском районе – это традиционный праздник Охотника и Ижемские состязания.

Праздник Охотника проводится ежегодно в конце марта в д. Ласта. Праздник насыщен мероприятиями такими как: метание копья и топора на меткость, стрельба из лука, разжигание костра на скорость, биатлон по Ижемски, конкурс охотничьего костюма, гонки на снегоходах, охотничья тропа, бег на ходулях.

Открытый спортивный фестиваль «Ижемские состязания» (по коми - «Изьваса вермасьöмъяс») включает в себя несколько зимних видов спорта, которые имеют глубокие исторические корни и культурные традиции (северное многоборье, районные конные соревновании с санными повозками, лыжная эстафета, жим штанги лёжа).

Сегодня можно смело говорить о том, что Ижемский район является лидером в сохранении и возрождении национальных видов спорта в нашем регионе.

Уникальным природным объектом района является необычный сад камней возле д. Малое Галово - «галфедь изъяс» (так по коми называют малогаловские камни). Подобного скопления гигантских камней правильной сферической формы нет больше ни в одном уголке Республики Коми. Ученые их появление на берегу Ижмы объясняют оставшимся следом от гигантского ледника. В 2010 году «галфедь изъяс» вошли в «Семь чудес Ижемского района».

В с. Сизябск функционирует этнический музей, хозяйкой которого является индивидуальный предприниматель Вокуева Зинаида Павловна. Музей состоит из трех частей, первый из которых представляет собой музей истории и культуры ХХ века. Под одной крышей с «советским» музеем в сенях находится музей охоты и рыболовства, в котором собраны старинные снасти и современные трофеи: широкие охотничьи лыжи, старый рубанок, деревянные щипцы, используемые при дублении оленьих шкур, в избушке – птичий хвост и старинный пистолет (обрез). Третья часть музея расположена в центре села, которая посвящена дореволюционной жизни ижемцев.

Частыми гостями в этническом музее являются туристы из городов республики, иностранные туристы, школьники Ижемского и других районов республики.

В районе планируется реализация бизнес - проекта «База отдыха «Константиновская», заявителем которого является индивидуальный предприниматель Чупров Константин Яковлевич. Цель данного проекта: организация услуг населению, предприятиям, организациям и гостям района в сфере проведения досуга.

На территории Ижемского района действует муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района «Ижемский», целью которой является создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский». В рамках программы осуществлялись мероприятия:

- создание и совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма в Ижемском районе;

- создание системы управления туристской отраслью;

- рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов;

- предоставление туристических продуктов муниципального района «Ижемский» на международных, всероссийских и республиканских мероприятиях в сфере туризма;

- создание условий для развития инфраструктуры туризма;

- разработка и внедрение проектов в сфере туризма;

- приобретение северного чума;

- кадровое обеспечение развития туризма.

Ижемский район является привлекательным для туристов и имеет предпосылки для развития рекреационного и этнотуризма. Однако крайне низкая развитость инфраструктуры и отсутствие потенциальных инвесторов препятствует его развитию в районе.

Существует ряд недостатков, которые сдерживают развитие туризма на территории района: дефицит финансовых ресурсов, недостаточная реклама туристских возможностей Ижемского района, отсутствием квалифицированных кадров, занятых в сфере туризма, слабое использование имеющегося культурного, исторического и природного наследия Ижемского района, неразвитая инфраструктура, отсутствие туроператоров, отсутствие комплексных туристских продуктов и турмаршрутов, отсутствие баз отдыха и гостевых домов в сельской местности.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является - содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма.

2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках.

Исходя из вышеуказанного определены целевые показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы:

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма:

- количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму;

- количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма;

- количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных).

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках:

- количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.).

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе [(таблица 1)](#Par3363).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличить число организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма на территории Ижемского района;

- привлечь дополнительные инвестиции в сферу туризма на территории Ижемского района;

- повысить уровень информированности субъектов сферы туризма в отношении существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности;

- повысить образовательный уровень предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма;

- повысить привлекательность и конкурентоспособность туристско-рекреационного комплекса Ижемского района.

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма:

1) проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе:

проведение совещаний по вопросам развития туризма;

проведение туристской мультигонки в Ижемском районе (в том числе приобретение туристского инвентаря);

2) финансовая поддержка субъектов туристской деятельности:

субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов на приобретение основных средств;

субсидирование части расходов субъектам туристской индустрии при участии в семинарах, выставочно-ярмарочных мероприятиях (включая тренировочные туры);

1. создание системы управления туристской отраслью:

организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства;

ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе.

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках:

1) представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма:

обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках.

2) рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов:

издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток и т.д.);

приобретение сувенирной продукции;

разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.).

[Перечень](consultantplus://offline/ref=25171C65416023EF896E9AE178215C24D0DE04F3B65AD4DC0690DB4F19B585372BE06714F8B1BEC897CE39P1k3M) основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Программе (таблица 2).

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении к Программе ([таблица](#Par2025) 3).

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение муниципального задания не предполагается.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2017 гг. составит 1150,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 1150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 450,0 тыс. рублей;

2016 год – 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 350,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK) и 5).

**Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK) Программы.

Приложение

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Ижемский»

«Развитие экономики»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение устойчивого экономического развития | | | | | | | | | | |
| 1 . | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 33643,0 | 35000,0 | 40000,0 | 43000,0 | 44000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
| 2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский» | Млн.руб. | 206,14 | 231,51 | 247,25 | 251,6 | 266,6 | 271,4 | 276,3 | 281,2 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 179,5 | 179,8 | 181,5 | 184,0 | 186,0 | 188,0 | 190,2 | 192,3 |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,17 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | 14 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| 1.4 | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | Млн.руб. | 931,7 | 930,0 | 947,0 | 967,0 | 987,0 | 1016,0 | 1036,0 | 1058,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество получателей финансовой поддержки | Ед. | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Тыс. тонн | 1,685 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 2.4 | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе | Тыс. тонн | 0,142 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,165 |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства | % | 42 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма | мест в год | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3 | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); | Ед. | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

Таблица № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  ведомственной  целевой программы, основного   мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок   начала  реализации | Срок  окончания  реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного   мероприятия | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение уровня профессионального мастерства.  Разработка основных направлений муниципальной политики развития предпринимательства, принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в муниципальном районе | Снижение качества услуг населению;  Отсутствие взаимодействия представителей власти, общественности и предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
| 1.1.2 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.  Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах успешно реализуемых проектов.  Повышение уровня информированности и, как следствие, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой, количества заявок на получение финансовой поддержки.  Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.  Снижение объема инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства.  Снижение объема произведенной продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 1.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Предоставление субсидий:  - субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции;  - субсидирование части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных для муниципального района «Ижемский» направлениях;  - субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты);  - субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере малого предпринимательства | Снижение объема инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства;  Ухудшение показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка |
| 1.2.2 | Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и Открытого акционерного общества «Микрофинансовая организация Республики Коми» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки в виде предоставления микрозаймов.  Улучшение инвестиционного климата, совершенствование системи механизмов финансового стимулирования субъектов малого предпринимательства | Снижение объема инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства;  Ухудшение показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) |
| 1.2.3 | Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.  Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.  Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело | Снижение качества услуг населению;  снижение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  отсутствие возможности получения знаний, необходимых для открытия собственного дела | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса | | | | | | | |
| 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Предоставление субсидий:  - субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота;  - субсидирование части транспортных расходов по доставке произведенной сельскохозяйственной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов до места реализации (с. Ижма);  - субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства;  - субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | Снижение поголовья скота, снижение объемов продукции  Отсутствие инфраструктуры, низкий уровень товарности  Ухудшение уровня жизни сельского населения.  Уменьшение объемов производства мяса  Снижение производства сельскохозяйственной продукции.  Ухудшение показателей деятельности предприятий агропромышленного комплекса | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе |
| 2.1.2 | Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | Отсутствие информационных ресурсов | Количество получателей финансовой поддержки |
| 2.1.3 | Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | Отсутствие информационных ресурсов | Количество получателей финансовой поддержки |
| 2.1.4 | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Выделение земельных участков | Снижение заготовленных кормов | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе |
| 2.1.5 | Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение арендной платы за земельные участки | Увеличение нагрузки в части неналоговых расходов на предприятия АПК | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | |
| 2.2.1 | Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Формирование положительного имиджа продукции местных товаропроизводителей | Снижение потенциальных возможностей производителей района по продвижению продукции | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства |
| 2.2.2 | Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Формирование и поддержание инфраструктуры, обеспечивающей продвижение продукции от производителя к потребителю | Отсутствие инфраструктуры, низкий уровень товарности | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Управление образования АМР «Ижемский»  Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Организованы мероприятия туристской направленности | Не организованы мероприятия туристской направленности | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных) |
| 3.1.2 | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Предоставление субсидий:  - субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов на приобретение основных средств;  - субсидирование части расходов субъектам туристской индустрии при участии в семинарах, выставочно-ярмарочных мероприятиях (включая тренировочные туры) | Снижение инвестиционной привлекательности в сферу туризма | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму  Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма |
| 3.1.3 | Создание системы управления туристской отраслью | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Управление образования АМР «Ижемский»  Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | Отсутствие системы развития туристской отрасли | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | |
| 3.2.1 | Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Продвижение туристских продуктов Ижемского района  Увеличение количества потенциальных туристов | Отсутствие роста числа потенциальных туристов | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); |
| 3.2.2 | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | Отсутствие информированности о туристских ресурсах района | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); |

Таблица № 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный   исполнитель и   соисполнители | Ожидаемые  сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | Об утверждении порядка конкурсного отбора бизнес-проектов для получения финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
|  | Распоряжение администрации муниципального района «Ижемский» | Об утверждении состава Комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов для получения финансовой поддержки финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | Об утверждении порядка оказания финансовой поддержки (субсидирования) субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе « Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | О создании комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | О выделении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | |
| 1. 5. | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | Об утверждении порядка оказания финансовой поддержки (субсидирования) сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в муниципальном районе « Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
| 1. 6. | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | О выделении субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | Об утверждении порядка финансовой поддержки (субсидирования) субъектам туристской деятельности в муниципальном районе «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | О выделении субсидий субъектам туристской деятельности | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2020 (по мере необходимости) |

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| всего | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная  программа** | **«Развитие экономики»** | Всего | 9745,8 | 4568,6 | 2588,6 | 2588,6 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 8630,0 | 4130,0 | 2250,0 | 2250,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 915,8 | 338,6 | 288,6 | 288,6 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»** | Всего | 3595,8 | 1118,6 | 1238,6 | 1238,6 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2880,0 | 880 | 1000,0 | 1000,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 715,8 | 238,6 | 238,6 | 238,6 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 715,8 | 238,6 | 238,6 | 238,6 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического  анализа и прогнозирования | 2880,0 | 880,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 5000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 5000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района»** | Всего | 1150,0 | 450,0 | 350,0 | 350,0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1 | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | всего | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.2 | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие экономики | Всего в том числе: | 4568,6 | 2588,6 | 2588,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 119,3 | 119,3 | 119,3 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 4449,3 | 2469,3 | 2469,3 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | **«Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»** | Всего в том числе: | 1118,6 | 1238,6 | 1238,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 119,3 | 119,3 | 119,3 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 999,3 | 1119,3 | 1119,3 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего в том числе: | 238,6 | 238,6 | 238,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 119,3 | 119,3 | 119,3 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 119,3 | 119,3 | 119,3 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего в том числе: | 880,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 880,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | Всего в том числе: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего в том числе: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района»** | Всего в том числе: | 450,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 450,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.1 | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | Всего в том числе: | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 100,0 | 50,0 | 50, |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | Всего в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма | Всего в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2 | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов | Всего в том числе: | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |  |