## Лист3
Приложение к постановлению
администрации муниципального
района «Ижемский»
от 16 декабря 2019 года № 939
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижем-ский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | График реализации (квартал)
[8 empty] | Всего: | Всего | в том числе |  |  | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021год, квартал |  |  |  | 2022 год, квартал
[10 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»
Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства
1. | Основное мероприятие 1.1.1 Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центра малого и среднего предпринимательства | Повышение уровня профессионального мастерства. Разработка основных направлений муниципальной политики развития предпринимательства, принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в муниципальном районе | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1 Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах в 20120 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 2 Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 3 Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
2. | Основное мероприятие 1.1.2 Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Повышение уровня ин-формированности субъ-ектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах ус-пешно реализуемых про-ектов. Повышение уровня ин-формированности и, как следствие, увеличение количества субъектов малого и среднего пред-принимательства, обра-тившихся за государст-венной поддержкой, ко-личества заявок на полу-чение финансовой под-держки. Оказание консультацион-ной и информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-принимательства. Реализация отдельных мероприятий, предусмот-ренных региональными проектами «Популяриза-ция предпринимательст-ва» и «Акселерация субъ-ектов МСП» | 01.01.20120 | 2022-12-31 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Размещены материалы о малом и среднем предпринимательстве | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | Информационные стенды обновлены | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.3. | Мероприятие 1.1.2.3 Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Наличие информационно-маркетингового центра предпринимательства | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100 | в том числе 2020 год: 100; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; 2020 год, квартал 1: V; 2020 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 3: V; 2020 год, квартал 4: V
2.4. | Мероприятие 1.1.2.4 Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Приняли участие не менее 15 предпринимателей, ежегодно | 2020-05-01 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
2.5. | Мероприятие 1.1.2.5 Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | размещена информация об истории успеха и успешных практик в разделе "Предпринимательство" на сайте http://www.admizhma.ru/ | 2020-05-01 | 2022-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
| Контрольное событие № 4 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинго-вого центра малого и среднего предпринима-тельства | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 5 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринима-тельства | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 6 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринима-тельства | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства
3. | Основное мероприятие 1.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 2050 | 650 | 700 | 700 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1. | Мероприятие 1.2.1.1 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 600 | 200 | 200 | 200 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.2. | Мероприятие 1.2.1.2 Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 1450 | 450 | 500 | 500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 7 Прием заявок на представление в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 8 Прием заявок на представление в 2021 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 9 Прием заявок на представление в 2022 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
4. | Основное мероприятие 1.2.2 Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринима-тельства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки в виде предоставления микрозаймов. Улучшение инвестиционного климата, совершенствование системы механизмов финансового стимулирования субъектов малого предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
4.1. | Мероприятие 1.2.2.1 Информирование субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки на территории Республики Коми |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | Информация о мерах государственной поддержки доведена до субъектов малого предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 10 Информация о мерах государственной поддержки в 2020году доведена до субъектов малого предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринима-тельства | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 11 Информация о мерах государственной поддержки в 2021 году доведена до субъектов малого предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринима-тельства | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 12 Информация о мерах государственной поддержки в 2022 году доведена до субъектов малого предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринима-тельства | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
5. | Основное мероприятие 1.2.3 Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Расширение деловых воз-можностей субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня про-фессионального мастерства предпринимателей. Повышение уровня ме-неджмента предпринима-телей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
5.1. | Мероприятие 1.2.3.1 Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере ма-лого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Организовано практическое обучение предпринимателей и граждан, желающих органи-зовать собственное дело | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
5.2. | Мероприятие 1.2.3.2 Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Организовано практическое профессиональное обучение работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
5.3. | Мероприятие 1.2.3.3 Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Проведенные мастер-классы в различных сферах пред-принимательской деятельности | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 13 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 14 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 15 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
6. | Основное мероприятие 1.2.4 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управ-лению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Предоставление в аренду муниципального имущества МР «Ижемский», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц на льготных условиях | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
6.1. | Мероприятие 1.2.4.1 Ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом адми-нистрации муниципального района «Ижемский» | Наличие ежегодно актуализированного Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
6.2. | Мероприятие 1.2.4.2 Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом адми-нистрации муниципального района «Ижемский» | Наличие заключенных договоров аренды имущества по льготным ставкам с субъектами малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 16 Подготовлена информация о предоставлении в 2020 году муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 17 Подготовлена информация о предоставлении в 2021 году муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 18 Подготовлена информация о предоставлении в 2022 году муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 2150 | в том числе 2020 год: 750; в том числе 2021 год: 700; в том числе 2022 год: 700
Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»
Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса
7. | Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 3345 | 1115 | 1115 | 1115 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
7.1. | Мероприятие 2.1.1.1 Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | предоставлены субсидии на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
7.2. | Мероприятие 2.1.1.2 Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Предоставлена субсидия на реализацию одного народного проекта в сфере агропромышленного комплекса | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 345 | 115 | 115 | 115 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 19 Прием заявок на представление в 2020 году субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 20 Прием заявок на представление в 2021 году субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 21 Прием заявок на представление в 2022 году субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
8. | Основное мероприятие 2.1.2 Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
8.1. | Мероприятие 2.1.2.1 Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержки |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Повышение информиро-ванности субъектов агропромышленного комплекса | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
8.2. | Мероприятие 2.1.2.2 Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Повышение информиро-ванности субъектов агропромышленного комплекса | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 22 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплексав 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 23 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплексав 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 24 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплексав 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
9. | Основное мероприятие 2.1.3 Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | проведение совместных совещаний | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
9.1. | Мероприятие 2.1.3.1 Содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | проведение совместных совещаний | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 25 Проведено совместное совещание в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 26 Проведено совместное совещание в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 27 Проведено совместное совещание в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
10. | Основное мероприятие 2.1.4 Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управ-лению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Выделение земельных участков | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
10.1. | Мероприятие 2.1.4.1 Предварительное согласование предоставления крестьян-ским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Предварительное согласование выделения земельных участков | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 28 Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 29 Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 30 Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
11. | Основное мероприятие 2.1.5 Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управ-лению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Снижение арендной платы за земельные участки | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
11.1. | Мероприятие 2.1.5.1 Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 31 Заключены договора по снижению коэффициентов в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 32 Заключены договора по снижению коэффициентов в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 33 Заключены договора по снижению коэффициентов в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе
12. | Основное мероприятие 2.2.1 Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Формирование положительного имиджа продукции местных товаропроизводителей | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
12.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Реализация продукции местных товаропроизводителей при проведении ярмарок на территории Ижемского района | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
12.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Формирование положительного имиджа продукции местных товаропроизводителей | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 34 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 35 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 36 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
13. | Основное мероприятие 2.2.2 Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Формирование и поддержание инфраструктуры, обеспечи-вающей продвижение продукции от производителя к потребителю | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
13.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Формирование и поддержание инфраструктуры, обеспечи-вающей продвижение продукции от производителя к потребителю | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 37 Заключены договора в 2020 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 38 Заключены договора в 2021году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 39 Заключены договора в 2022 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 2 | [7 empty] | 3345 | в том числе 2020 год: 1115; в том числе 2021 год: 1115; в том числе 2022 год: 1115
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района»
Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма
14. | Основное мероприятие 3.1.1 Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации муниципального района «Ижемский» Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Организованы мероприятия туристской направленности | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
14.1. | Мероприятие 3.1.1.1 Проведение совещаний по вопросам развития туризма |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации муниципального района «Ижемский» Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Проведены совещания | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 40 Проведено совещание в 2020 году по вопросам развития туризма |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 41 Проведено совещание в 2021 году по вопросам развития туризма |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 42 Проведено совещание в 2022 году по вопросам развития туризма |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
15. | Основное мероприятие 3.1.3 Создание системы управления туристской отраслью |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации муниципального района «Ижемский» Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
15.1. | Мероприятие 3.1.3.1 Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
15.2. | Мероприятие 3.1.3.2 Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 43 Обновлены реестры в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 44 Обновлены реестры в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 45 Обновлены реестры в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
16.2.
16.2.
Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках
16. | Основное мероприятие 3.2.1 Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Продвижение туристских продуктов Ижемского района | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
16.1. | Мероприятие 3.2.1.1 Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Участие в республиканских и российских туристских вы-ставках, ярмарках | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 46 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2020году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 47 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 48 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел эконо-мического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
17. | Основное мероприятие 3.2.2 Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распростра-нение информационных ресурсов | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
17.1. | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.) |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
17.2. | Мероприятие 3.2.2.2 Приобретение сувенирной продукции |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
17.3. | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 49 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2020 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 50 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2021 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2021год, квартал 4
| Контрольное событие № 51 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2022 году |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2020 год to в том числе 2022 год; 2022 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 3 | [7 empty] | 0 | в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | [7 empty] | 5495 | в том числе 2020 год: 1865; в том числе 2021 год: 1815; в том числе 2022 год: 1815