|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01 апреля 2021 года № 222

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 927

«Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 927 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2021 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального района -

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2020 года № 927

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 01 апреля 2021 года № 222

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижем-ский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1  Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»,  информационно-маркетинговый центра малого и среднего предпринимательства** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 210 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых), человек | 71 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие* № 1  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | Х | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.2  Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 210 |
| Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно), единиц | 3 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, единиц | 1 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 36 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | 7 |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, единиц | 12 |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», человек | 63 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы», единиц | 4 |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1  Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»,  Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3  Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4  Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие 1.1.2.5  Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 01.01.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 2 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»,  Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие 1.2.1.  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, единиц | 9 |
| Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц | 6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1000,0 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми", единиц | 1 |
| 3.1. | Мероприятие 1.2.1.1  Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 550,0 |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.1.2  Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 450,0 |
|  | *Контрольное событие № 3 Предоставлена финансовая поддержка девяти субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **4.** | **Основное мероприятие 1.2.2  Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц | 6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», единиц | 1 |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.2.1 Информирование субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки на территории Республики Коми |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 4 Информация о мерах государственной поддержки вдоведена до субъектов малого предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **5.** | **Основное мероприятие 1.2.3  Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 210 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие 1.2.3.1  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятие 1.2.3.2  Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 5.3. | Мероприятие 1.2.3.3  Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 5 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **6.** | **Основное мероприятие 1.2.4 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, единиц | 1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, объект | 1 |
| Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества, объект | 17 |
| 6.1. | Мероприятие 1.2.4.1  Ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом адми-нистрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 6.2. | Мероприятие 1.2.4.2  Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом адми-нистрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 6 Предоставлена имущественная поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
|  | **Итого по**  **подпрограмме 1** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **1100,0** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 800,0 | V | V | V | V | Количество получателей финансовой поддержки, единиц | 5 |
| Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | 1,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1116,0 | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс. тонн | 0,09 |
| 7.1. | Мероприятие 2.1.1.1  Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1001,06 |
| 7.2. | Мероприятие 2.1.1.2  Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 800,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 114,4 |
|  | *Контрольное событие № 7 Предоставлена финансовая поддержка пяти сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **8.** | **Основное мероприятие  2.1.2 Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 8.1. | Мероприятие 2.1.2.1  Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержки |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 8.2. | Мероприятие 2.1.2.2  Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 8 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплексав* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **9.** | **Основное мероприятие 2.1.3  Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | 1,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,09 |
| 9.1. | Мероприятие 2.1.3.1 Содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 9 Проведено совместное совещание* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **10.** | **Основное мероприятие 2.1.4  Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,09 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 10.1. | Мероприятие 2.1.4.1  Предварительное согласование предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 10 Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **11.** | **Основное мероприятие 2.1.5  Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский»** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,09 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 11.1. | Мероприятие 2.1.5.1 Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 11 Заключены договора по снижению коэффициентов* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **Основное мероприятие 2.2.1  Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % | 93 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 12.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 12.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **13.** | **Основное мероприятие 2.2.2 Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % | 93 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 13.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 13 Заключены договора на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
|  | **Итого по**  **подпрограмме 2** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **800,0** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **1116,00** |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** | **Основное мероприятие 3.1.1  Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации МР «Ижемский» Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных), единиц | 2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 14.1. | Мероприятие 3.1.1.1  Проведение совещаний по вопросам развития туризма |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации МР «Ижемский» Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведено совещание по вопросам развития туризма* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **15.** | **Основное мероприятие 3.1.3  Создание системы управления туристской отраслью** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации МР «Ижемский» Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму, единиц | 3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 15.1. | Мероприятие 3.1.3.1  Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 15.2. | Мероприятие 3.1.3.2  Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 15 Обновлены реестры в 2021 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **Основное мероприятие 3.2.1  Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.), единиц | 1500 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 16.1. | Мероприятие 3.2.1.1  Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 16 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **17.** | **Основное мероприятие 3.2.2 Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.), единиц | 1500 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 17.1. | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 17.2. | Мероприятие 3.2.2.2  Приобретение сувенирной продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 17.3. | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 17 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
|  | **Итого по**  **подпрограмме 3** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **0,00** |
|  | **ИТОГО ПО**  **ПРОГРАММЕ** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **800,00** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **2216,00** |

».