|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30 декабря 2020 года № 927

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2021 год

(в редакции постановлений администрации муниципального района «Ижемский» от 01.04.2021 № 222; 15.07.2021 № 528)

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального района -

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2020 года № 927

Комплексный план

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1  Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»,  информационно-маркетинговый центра малого и среднего предпринимательства** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 210 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых), человек | 71 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие* № 1  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | Х | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.2  Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.20120** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 210 |
| Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно), единиц | 3 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, единиц | 1 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 36 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | 7 |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, единиц | 12 |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», человек | 63 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы», единиц | 4 |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1  Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»,  Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3  Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4  Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие 1.1.2.5  Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 01.01.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 2 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»,  Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие 1.2.1.  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, единиц | 9 |
| Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц | 6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 600,0 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми", единиц | 1 |
| 3.1. | Мероприятие 1.2.1.1  Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 135,0 |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.1.2  Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 465,0 |
|  | *Контрольное событие № 3 Предоставлена финансовая поддержка девяти субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **4.** | **Основное мероприятие 1.2.2  Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц | 6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», единиц | 1 |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.2.1 Информирование субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки на территории Республики Коми |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 4 Информация о мерах государственной поддержки вдоведена до субъектов малого предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **5.** | **Основное мероприятие 1.2.3  Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 210 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие 1.2.3.1  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятие 1.2.3.2  Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 5.3. | Мероприятие 1.2.3.3  Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 5 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **6.** | **Основное мероприятие 1.2.4 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, единиц | 1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, объект | 1 |
| Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества, объект | 17 |
| 6.1. | Мероприятие 1.2.4.1  Ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом адми-нистрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 6.2. | Мероприятие 1.2.4.2  Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом адми-нистрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 6 Предоставлена имущественная поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **700,0** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 800,0 | V | V | V | V | Количество получателей финансовой поддержки, единиц | 5 |
| Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | 1,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 716,0 | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс. тонн | 0,09 |
| 7.1. | Мероприятие 2.1.1.1  Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 600,0 |
| 7.2. | Мероприятие 2.1.1.2  Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 800,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 116,0 |
|  | *Контрольное событие № 7 Предоставлена финансовая поддержка пяти сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **8.** | **Основное мероприятие  2.1.2 Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 8.1. | Мероприятие 2.1.2.1  Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержки |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 8.2. | Мероприятие 2.1.2.2  Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 8 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплексав* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **9.** | **Основное мероприятие 2.1.3  Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | 1,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,09 |
| 9.1. | Мероприятие 2.1.3.1 Содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 9 Проведено совместное совещание* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **10.** | **Основное мероприятие 2.1.4  Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,09 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 10.1. | Мероприятие 2.1.4.1  Предварительное согласование предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 10 Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **11.** | **Основное мероприятие 2.1.5  Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский»** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,09 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 11.1. | Мероприятие 2.1.5.1 Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 11 Заключены договора по снижению коэффициентов* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **Основное мероприятие 2.2.1  Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % | 93 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 12.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 12.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **13.** | **Основное мероприятие 2.2.2 Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % | 93 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 13.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 13 Заключены договора на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **800,0** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **716,00** |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** | **Основное мероприятие 3.1.1  Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации МР «Ижемский» Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных), единиц | 2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 14.1. | Мероприятие 3.1.1.1  Проведение совещаний по вопросам развития туризма |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации МР «Ижемский» Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведено совещание по вопросам развития туризма* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **15.** | **Основное мероприятие 3.1.3  Создание системы управления туристской отраслью** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физкультуры и спорта адми-нистрации МР «Ижемский» Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму, единиц | 3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 15.1. | Мероприятие 3.1.3.1  Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 15.2. | Мероприятие 3.1.3.2  Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 15 Обновлены реестры в 2021 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **Основное мероприятие 3.2.1  Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.), единиц | 1500 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 16.1. | Мероприятие 3.2.1.1  Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 16 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Управление культуры администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
| **17.** | **Основное мероприятие 3.2.2 Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов** |  | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | **Управление культуры администрации МР «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.), единиц | 1500 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 17.1. | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 17.2. | Мероприятие 3.2.2.2  Приобретение сувенирной продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
| 17.3. | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 17 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | *Х* | *31.12.2021* | *Х* | *Х* | *V* | *V* | *V* | *V* | *X* | *X* |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **0,00** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | X | X | X | X | X | республиканский бюджет Республики Коми | **800,00** | X | X | X | X | X | X |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **1416,00** |