|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 07 ноября 2024 г. № 829

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 декабря 2023 г. № 1380 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 22 декабря 2023 г. № 1380 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2024 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 07 ноября 2024 года № 829

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 22 декабря 2023 года № 1380

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число. месяц.год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год,  тыс. руб. | | | | | | График реализации (квартал) | | | | | | | | | Целевой индикатор и показатель | | |
| Всего | в том числе средств | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | Наименование, единица измерения | | Значение |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 |
| **Подпрограмма 1. Стратегическое управление в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Удельный вес общего количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района МР «Ижемский»,% | | | 97,3 |
| Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский», % | | | 65 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Поддержание в актуальном состоянии Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 1 Документы стратегического планирования актуализированы* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Наличие прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 3-летний период, да/нет | | | да |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на среднесрочный период | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Размещение прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 2 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» разработан* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 3. | **Основное мероприятие 1.1.3**. Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Удельный вес общего количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района МР «Ижемский»,% | | | 97,3 |
| Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский»,% | | | 65 |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Формирование ежегодного отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Размещение ежегодного отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 Сформирована отчетность по документам стратегического планирования* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.1.** Развитие системы программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ, % | | | 91,4 |
| Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ, % | | | 80 |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 4.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 4.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 4 Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | X | X | X | X | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | X | | | X | | X | | X | | X | | | X |
| **Подпрограмма 2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Основное мероприятие 2.1.1.** Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, руб. | | | 19100,00 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. | | | 420,00 |
| Наличие и поддержание в актуальной редакции вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, да/нет | | | да |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка информации по свободным инвестиционным площадкам МО МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 5 Оказана поддержка субъектам инвестиционной деятельности* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 6. | **Основное мероприятие 2.1.2.** Мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории МО МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Ижемский», ед. | | | 2 |
| Наличие и поддержание в актуальной редакции вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, да/нет | | | да |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Сбор информации о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Размещение на официальном сайте администрации МР «Ижемский» перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 6 Осуществлен мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории МО МР «Ижемский»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| Задача 2. Формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Основное мероприятие 2.2.1.** Размещение актуальной информации об инвестиционном потенциале МО МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Наличие и поддержание в актуальной редакции вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, да/нет | | | да |
| 7.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Актуализация нормативно-правовой базы по вопросам инвестиционной деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 7.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Актуализация и размещение инвестиционного паспорта МО МР «Ижемский» на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 7 Размещена актуальная информация об инвестиционном потенциале МО МР «Ижемский»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | X | X | X | X | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | X | | | X | | X | | X | | X | | | X |
| **Подпрограмма 3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | **Основное мероприятие 3.1.1.** Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центра малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, чел. | | | 10 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | | | 225 |
| 8.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 8.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 8.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие* № 8 *Оказана организационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | Х | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 9. | **Основное мероприятие 3.1.2.** Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | **01.01.2024** | **31.12.2024** | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел. | | | 400 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, ед. | | | 1 |
| 9.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Размещение и обновление на официальном сайте администрации МР «Ижемский» информации о малом и среднем предпринимательстве | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 9.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 9.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Осуществление адресной электронной рассылки информационных материалов субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 9.4. | Мероприятие 3.1.2.4. Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 9.5. | Мероприятие 3.1.2.5. Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 9 Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 10. | **Основное мероприятие 3.1.3.** Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, ед. | | | 1 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел. | | | 400 |
| 10.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Консультирование по вопросам предпринимательской деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 10.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 10 Оказана консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский», Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Основное мероприятие 3.2.1.** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, ед. | | | 7 |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах), рублей | | | 19100 |
| 11.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 247,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 11.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 904,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 11.3 | Мероприятие 3.2.1.3. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 11.4 | Мероприятие 3.2.1.4. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 449,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 11 Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 12. | **Основное мероприятие 3.2.2.** Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, ед. | | | 1 |
| Количества объектов имущества включенных в перечень муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц, ед. | | | 16 |
| 12.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Ведение Перечня муниципального имущества МО МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 12.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 12 Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 13. | **Основное мероприятие 3.2.4.** Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество реализованных народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, ед. | | | 0 |
| 13.1. | Мероприятие 3.2.4.1. Подготовка и подача заявок для участия в республиканском конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 13.2. | Мероприятие 3.2.4.1. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 13 Реализован проект «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2015,0** | **0,0** | **0,0** | **2015,0** | **X** | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | | | **X** |
| Подпрограмма 4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | **Основное мероприятие 4.1.1.** Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18099,7 | 0,0 | 0,0 | 18099,7 | V | | | V | | V | | V | | Количество субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которым оказана финансовая поддержка , ед. | | | 6 |
| Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, ед. | | | 0 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | | | 50 |
| 14.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2532,7 | 0,0 | 0,0 | 2532,7 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 14.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Подготовка и подача заявок для участия в республиканском конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 14.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Субсидирование части расходов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 14.4 | Мероприятие 4.1.1.4. Предоставление гранта на реализацию мероприятий по созданию опорных объектов по убою и переработке мяса | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 15567,0 | 0,0 | 0,0 | 15567,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 14 Оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 15. | **Основное мероприятие 4.1.2.** Имущественная поддержка субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Количество объектов имущества, предоставленных субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, ед. | | | 1 |
| 15.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский» | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 15.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 15.3. | Мероприятие 4.1.2.3. Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества МО МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 15 Оказана имущественная поддержка субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | **Основное мероприятие 4.2.1.** Содействие субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | | | 1,81 |
| Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | | | 0,093 |
| 16.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 16.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 16 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
| 17. | **Основное мероприятие 4.2.2.** Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % | | | 87 |
| 17.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
| 17.2. | Мероприятие 4.2.2.2. Сбор информации об объемах закупа сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | | | V | | V | | V | | Х | | | Х |
|  | *Контрольное событие № 17 Заключены договора на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *V* | | | *V* | | *V* | | *V* | | *X* | | | *X* |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | X | X | X | X | **18099,7** | **0,0** | **0,0** | **18099,7** | X | | | X | | X | | X | | X | | | X |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | X | X | X | X | **20114,7** | **0,0** | **0,0** | **20114,7** | X | | | X | | X | | X | | X | | | X |

».