| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

# Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2023 года                                                                                                № 1460

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2022 г. № 995 «Об утверждении

Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2022 г. № 995 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя

администрации муниципального

района «Ижемский»                                                                                         Н.В. Чупрова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 28 декабря 2023 года № 1460

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2022 года № 995

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023год

| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет средств |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация МР «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 62,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский», тыс. чел. на 10 тыс. нас. | 1265 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр», в том числе ПСД | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | V | V |  | X | X |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2. Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 1 Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  | Эффективность использования существующих объектов спорта | 67,9 |
| 2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10. 2023 | 30.10. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  | X | X |
| 2.2. | Мероприятие 1.2.2. Составление перечня спортивных сооружений требующих капитального ремонта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10. 2023 | 30.10. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 2 Разработана проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 62,6 |
| 3.1 | Мероприятие 1.3.1 Рассмотрение заявок на приобретение спортивного оборудования для муниципальных учреждений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 3.2 | Мероприятие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для муниципальных учреждений спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | V | V |  | Х | X |
|  | Контрольное событие № 3 Заключены договора с поставщиками по оснащению муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V |  | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1673,1 | 0,0 | 1500,0 | 173,1 | V | V | V | V |  | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | 1 |
| 4.1. | Мероприятие 1.4.1. Подписание соглашения с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Х | Х |
| 4.2. | Мероприятие 1.4.2. Приобретение и установка спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04. 2023 | 31.12. 2023 | 1673,1 | 0,0 | 1500,0 | 173,1 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 4 Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 7 156,7 | 0,0 | 0,0 | 7 156,7 | V | V | V | V |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 46,0 |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 4 156,7 | 0,0 | 0,0 | 4 156,7 | V | V | V | V |  | X | X |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 5.3. | Мероприятие 2.1.3. Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 5 За 1 полугодие степень выполнения муниципального задания подведомственным учреждением составила 50% | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 20.01. 2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  | V |  | Х | Х |
| # 6. | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 946,0 | 0,0 | 0,0 | 946,0 | V | V | V | V |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79лет | 46,0 |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1. Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Х | Х |
| 6.2. | Мероприятие 2.2.2. Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 946,0 | 0,0 | 0,0 | 946,0 | V | V | V | V |  | X | Х |
|  | Контрольное событие № 6 Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2023 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 17 387,9 | 0,0 | 0,0 | 17 387,9 | V | V | V | V |  | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | 39 |
| 7.1. | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 17 387,9 | 0,0 | 0,0 | 17 387,9 | V | V | V | V |  | Х | Х |
| 7.2. | Мероприятие 2.3.2. Подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд Ижемского района | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 7 Муниципальное задание за 2022 г. выполнено в полном объеме | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.02. 2023 | 28.02. 2023 | Х | Х | Х | V | V |  |  |  |  | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и северного многоборья» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | V | V | V | V |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд | 345 |
| 8.1. | Мероприятие 2.4.1. Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и северному многоборью | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 8.2. | Мероприятие 2.4.2. Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 8.3. | Мероприятие 2.4.3. Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и северному многоборью | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 8.4. | Мероприятие 2.4.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 8.5. | Мероприятие 2.4.5. Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 8.6. | Мероприятие 2.4.6. Обеспечение участия в тренировочных сборах в целях подготовки и участия к соревновательной деятельности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 9 Подготовлен отчет за 2022 год по реализации ведомственной целевой программы | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.01. 2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  | X | X |
| 9. | Основное мероприятие2.5. Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 3 511,0 | 0,0 | 3 475,9 | 35,1 | V | V | V | V |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 56387,0 |
| 9.1. | Мероприятие2.5.1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская детская юношеская спортивная школа имени С.А. Артеева» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 3 511,0 | 0,0 | 3 475,9 | 35,1 | V | V | V | V |  | X | X |
| 9.2. | Мероприятие 2.5.2 Проведение мониторинга повышения заработной платы тренерам преподавателям МБУДО «Ижемская детская юношеская спортивная школа имени С.А. Артеева» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 10 Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2023 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| 10. | Основное мероприятие2.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2181,2 | 0,0 | 1722,4 | 458,8 | V | V | V | V |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2 |
|  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1263,8 | 0,0 | 909,7 | 354,1 | V | V | V | V |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | 2 |
| 10.1. | Мероприятие 2.6.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2181,2 | 0,0 | 1722,4 | 458,8 | V | V | V | V |  | X | X |
|  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1263,8 | 0,0 | 909,7 | 354,1 | V | V | V | V |  | X | X |
| 10.2 | Мероприятие 2.6.2 Формирование ежеквартальной информации по учреждениям по коммунальным услугам | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 11 Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2023 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  | X | X |
| 11. | Основное мероприятие 2.7. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 3318,7 | 0,0 | 0,0 | 3318,7 | V | V | V | V |  | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | 100 |
| 11.1. | Мероприятие 2.7.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 3318,7 | 0,0 | 0,0 | 3318,7 | V | V | V | V |  | X | X |
| 11.2. | Мероприятие 2.7.2. Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 12 Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий за 2023 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | Х | Х |
| Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент | 62,5 |
| 12.1. | Мероприятие 3.1.1. Определение потребности в обучении по программам дополнительного образования работников в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 12.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация работы по направлению на обучение по программам дополнительногообразования работников отрасли физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 13 Не менее2 работников в сферы физической культуры и спорта прошлиповышение квалификации в 2023 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент | 62,5 |
| 13.1. | Мероприятие 3.2.1. Подготовка повышение квалификации тренеров | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 14 Не менее2 работников в сферы физической культуры и спорта прошли повышение квалификациисреди тренеров в 2023 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  | X | X |
| 14. | Основное мероприятие 3.3. Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | 62,5 |
| 14.1. | Мероприятие 3.3.1. Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 14.2 | Мероприятие 3.3.2. Проведение мониторинга потребности в кадрах | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 15 Обеспеченыусловия работы молодым специалистам | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| 15. | Основное мероприятие 3.5. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долянаселения,выполнившегонормативыиспытаний(тестов)Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктруду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО) | 62.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд | 345 |
| 15.1. | Мероприятие 3.5.1. Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 15.2. | Мероприятие 3.5.2. Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 15.3. | Мероприятие 3.5.3. Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 16 Размещено не менее 40 материалов в средствах массовой информации, пропагандирующих здоровый образ жизни | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  | X | X |
| Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 4.1. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Чупрова Н.В., Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | V | V | V | V |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | 2,3 |
| 16.1. | Мероприятие 4.1.1. Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | V | V | V | V |  | X | X |
| 16.2. | Мероприятие 4.1.2. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 17 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района«Ижемский» за 2023 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1084,1 | 0,0 | 0,0 | 1084,1 | V | V | V | V |  | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд | 345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | 100 |
| 17.1. | Мероприятие 5.1.1. Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1084,1 | 0,0 | 0,0 | 1084,1 | V | V | V | V |  | X | X |
| 17.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 18 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района«Ижемский» за 2023 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | X | X |
| Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 6.1. Поддержка спортсменов высокого класса | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | V | V | V | V |  | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми | 1,3 |
| 18.1. | Мероприятие 6.1.1. Назначение стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | X | X |
| 18.2. | Мероприятие 6.2.2. Выплаты стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие № 19 Выплачены стипендии главы муниципального района- руководителя администрации спортсменам высокого класса в 2023 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  | X | X |
|  | Всего по программе | Х | Х | Х | Х | 40 685,3 |  | 7608,0 | 33077,3 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |

».