| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

# Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2023 года                                                                                             № 1461

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя

администрации муниципального

района «Ижемский»                                                                                      Н.В. Чупрова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 28 декабря 2023 года № 1461

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год

| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет средств |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Наименование, единица измерения |  | Значение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация МР «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 62,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский», тыс. чел. на 10 тыс. нас. |  | 1469 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр», в том числе ПСД | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |  | X |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2. Строительство лыжной базы в с. Ижма Ижемского района Республики Коми | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 29188,4 | 26314,0 | 1 385,0 | 1489,4 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 1 Разработана проектно-сметная документация на Капитальный ремонт МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 2 Реализован первый этап строительства лыжной базы в с.Ижма Ижемского района Республики Коми | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V |  | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | 63,7 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10. 2024 | 30.10. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2.2. Составление перечня спортивных сооружений требующих капитального ремонта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10. 2024 | 30.10. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 3 Разработана проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V |  | V |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 62,8 |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.3.1 Рассмотрены заявки на приобретение спортивного оборудования для муниципальных учреждений | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.3.2 Приобретено спортивное оборудование для муниципальных учреждений спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |  | Х |  | V |  | V |  | Х |  | X |  |
|  | Контрольное событие 4 Заключены договора с поставщиками по оснащению муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | X |  | X |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта |  | 0 |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.4.1. Подписание соглашения с Министерством физической культуры и спорта по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Х |  | Х |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.4.2. Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04. 2024 | 31.12. 2024 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие №5 Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 7 716,0 | 0,0 | 0,0 | 7 716,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | 52,0 |  |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 4 116,0 | 0,0 | 0,0 | 4 116,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 5.3. | Мероприятие 2.1.3. Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 6 За 1 полугодие степень выполнения муниципального задания подведомственным учреждением составила 50% | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 20.01. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  | V |  | Х |  | Х |  |
| # 6. | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | 52,0 |  |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1. Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Х |  | Х |  |
| 6.2. | Мероприятие 2.2.2. Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 7 Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2024 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 16 486,5 | 0,0 | 0,0 | 16 486,5 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся |  | 91,9 |  |
| 7.1. | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 16 486,5 | 0,0 | 0,0 | 16 486,5 | V |  | V |  | V |  | V |  | Х |  | Х |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.3.2. Подготовка спортивного резерва спортивные сборные команды Ижемского района | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Х |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 8 Муниципальное задание за 2023 г. выполнено в полном объеме | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.02. 2024 | 29.02. 2024 | Х | Х | Х | V | V |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 3 511,0 | 0,0 | 3 475,9 | 35,1 | V |  | V |  | V |  | V |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | 59206,0 |  |
| 8.1. | Мероприятие 2.5.1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская спортивная школа им. С.А. Артеева» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 3 511,0 | 0,0 | 3 475,9 | 35,1 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 8.2. | Мероприятие 2.5.2 Проведение мониторинга повышения заработной платы тренерам преподавателям МБУДО «Ижемская спортивная школа им. С.А. Артеева» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 9 Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2024 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2 185,3 | 0,0 | 1514,6 | 670,7 | V |  | V |  | V |  | V |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | 2 |  |
|  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 080,0 | 0,0 | 756,0 | 324,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы |  | 2 |  |
| 9.1. | Мероприятие 2.6.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2 185,3 | 0,0 | 1514,6 | 670,6 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 080,0 | 0,0 | 756,0 | 324,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 9.2 | Мероприятие 2.6.2 Формирование ежеквартальной информации по учреждениям по коммунальным услугам | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 10 Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2024 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.7. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 3 488,3 | 0,0 | 0,0 | 3 488,3 | V |  | V |  | V |  | V |  | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы |  | 80 |  |
| 10.1. | Мероприятие 2.7.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 3 488,3 | 0,0 | 0,0 | 3 488,3 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 10.2. | Мероприятие 2.7.2. Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 11 Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий за 2024 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | Х |  | Х |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.8. Организация и проведение официальных районных соревнований, обеспечение участия в тренировочных сборах, республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и северному многоборью | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд |  | 260 |  |
| 11.1. | Мероприятие 2.8.1. Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и северному многоборью | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 11.2. | Мероприятие 2.8.2. Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 11.3. | Мероприятие 2.8.3. Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и северному многоборью | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 11.4. | Мероприятие 2.8.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 11.5. | Мероприятие 2.8.5. Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 11.6. | Мероприятие 2.8.6. Обеспечение участи я в тренировочных сборах в целях подготовки и участия к соревновательной деятельности | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 12 Подготовлен отчет за 2024 год об исполнении комплексного плана по лыжным гонкам и северному многоборью | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |  | 96,0 |  |
| 12.1. | Мероприятие 3.1.1. Определение потребности в обучении по программам дополнительного образования работников в сфере физической культуры и спорта | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 12.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация работы по направлению на обучение по программам дополнительного образования работников отрасли физическая культура и спорт | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 13 Не мене 2 работников в сферы физической культуры и спорта прошли повышение квалификации в 2024 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |  | 96,0 |  |
| 13.1. | Мероприятие 3.2.1. Подготовка повышение квалификации тренеров | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 14 Не мене 2 работников в сферы физической культуры и спорта прошли повышение квалификации среди тренеров в 2024 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.3. Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта |  | 96,0 |  |
| 14.1. | Мероприятие 3.3.1. Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 14.2 | Мероприятие 3.3.2. проведение мониторинга потребности в кадрах | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 15 Обеспечены условия работы молодым специалистам | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.5. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | 52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 35,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд |  | 260 |  |
| 15.1. | Мероприятие 3.5.1. Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 15.2. | Мероприятие 3.5.2. Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 15.3. | Мероприятие 3.5.3. Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 16 Размещено не менее 40 материалов в средствах массовой информации, пропагандирующих здоровый образ жизни | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 4.1. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | 2,0 |  |
| 16.1. | Мероприятие 4.1.1. Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 16.2. | Мероприятие 4.1.2. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 17 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района«Ижемский» за 2024 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми |  | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд |  | 260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» |  | 100 |  |
| 17.1. | Мероприятие 5.1.1. Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 17.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района«Ижемский» | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 18 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2024 год | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
| Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 6.1. Поддержка спортсменов высокого класса | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми |  | 28 |  |
| 18.1. | Мероприятие 6.1.1. Назначение стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
| 18.2. | Мероприятие 6.1.2. Выплаты стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Контрольное событие № 19 Выплачены стипендии главы муниципального района- руководителя администрации спортсменам высокого класса в 2024 году | Чупрова Н.В., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  | X |  |
|  | Всего по программе | Х | Х | Х | Х | 67412,0 | 26314,0 | 7131,5 | 33966,5 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |