|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 27 декабря 2023 года № 1426

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2022 года № 990 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2022 года № 990 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» А.С. Кретов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 27 декабря 2023 года № 1426

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число.месяц.год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) <3> | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Всего | в том числе за счет средств | | | 11 | 12 | 13 | 14 | Наименование, единица измерения | | Значение |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Предупреждение пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество пожаров | | 20 |
| Число погибших/пострадавших на пожарах, человек | | 0/0 |
| 11.1 | Мероприятие 1.1.1.1.Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами, на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | Х | Х | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 1 проведены мероприятия по раннему обнаружению очагов лесных пожаров в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 2578,6 | 0,0 | 0,0 | 2578,6 | V | V | V | V | Количество пожаров ед. | | 20 |
| Число погибших/пострадавших на пожарах человек | | 0/0 |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 2 осуществлено дежурство в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | | Х |
| 2.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 991,6 | 0,0 | 0,0 | 991,6 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 Заключен муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | | Х |
| 2.3. | Мероприятие  1.1.2.3. Обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключен муниципальный контракт обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4.  Приобретение и установка системы оповещения | Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 1487,0 | 0,0 | 0,0 | 1487,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 5 Заключен муниципальный контракт в 2023 году* | Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V | Количество пожаров | | 20/0 |
| Число погибших/пострадавших на пожарах | | 0/0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Создание и хранение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.1. Использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 6 создан резерв* *материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населенных пунктов, имеющих потребность, % | | 100 |
| Число погибших/пострадавших на пожарах, чел. | | 0/0 |
| 4.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведены совещания с представителями ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 7 Проведены заседания КЧС и ОПБ в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | | Х |
| 4.2 | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов, в которых необходимо создать подразделения ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 8 Созданы подразделения ДПО в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.2 Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении количества источников наружного водоснабжения | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | 4 |
| 5.1 | Мероприятие 1.2.2.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 9 Утверждено постановление в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Итого по подпрограмме | | | | | | 2678,6 | 0,0 | 0,0 | 2678,6 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.1. Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 100 % | | 89 |
| 6.1 | Мероприятие  2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 10 проведены заседания АТК в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 6.2 | Мероприятие  2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 11 проведены заседания АТК в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.2. Пропаганда социально-значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР, Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | | 89 |
| Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | | да |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.2.1.  Проведение классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.2.2.  Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 13 Проведены мероприятия в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Задача 2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский», администрации сельских поселений | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | | да |
| Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | | да |
| 8.1 | Мероприятие  2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 8.2 | Мероприятие  2.2.1.2. Проведение совещаний по функционированию системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 14 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Задача 3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | | 14 |
| 9.1 | Мероприятие  2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 9.2 | Мероприятие  2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 15 Проведены контрольные мероприятия в 2023 году* | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 10 | Основное мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | | 3 |
| 10.1 | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 16 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 111 | Основное мероприятие  2.3.3. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | V | V | V | V | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | | 3 |
| 11.1 | Мероприятие  2.3.3.1. Заключение муниципального контракта на обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 11.2 | Мероприятие  2.3.3.1. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических в 2023 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский»; | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Итого по подпрограмме | | | | | | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Итого по программе | | | | | | 2704,0 | 0,0 | 0,0 | 2704,0 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |

»