|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 27 декабря 2023 года № 1427

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» А.С. Кретов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 27 декабря 2023 года № 1427

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число.месяц.год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) <3> | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Всего | в том числе за счет средств | | | 11 | 12 | 13 | 14 | Наименование, единица измерения | | Значение |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Предупреждение пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество пожаров, ед. | | 20 |
| Число погибших на пожарах, человек | | 0  0 |
| Число пострадавших на пожарах, человек | |
| 011.1 | Мероприятие 1.1.1.1.Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами, на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | Х | Х | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 1 проведены мероприятия по раннему обнаружению очагов лесных пожаров в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.11.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V | Х | | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | V | V | V | V | Количество пожаров, ед. | | 20 |
| Число погибших на пожарах, человек | | 0 |
| Число пострадавших на пожарах, человек | | 0 |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 2 осуществлено дежурство в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 2.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 Заключен муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 2.3. | Мероприятие  1.1.2.3. Обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключен муниципальный контракт обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4.  Приобретение и установка системы оповещения | Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 5 Заключен муниципальный контракт в 2024 году* | Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество пожаров, ед. | | 20 |
| Число погибших на пожарах, человек | | 0 |
| Число пострадавших на пожарах, человек | | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Создание и хранение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.1. Использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 6 создан резерв* *материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населенных пунктов, имеющих потребность, % | | 100 |
| Число погибших на пожарах, человек | | 0 |
| Число пострадавших на пожарах, человек | | 0 |
| 4.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведены совещания с представителями ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 7 Проведены заседания КЧС и ОПБ в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 4.2 | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов, в которых необходимо создать подразделения ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 8 Созданы подразделения ДПО в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.2 Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении количества источников наружного водоснабжения | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения, ед. | | 4 |
| 5.1 | Мероприятие 1.2.2.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 9 Утверждено постановление в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Итого по подпрограмме | | | | | | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.1. Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 100 % | | 90 |
| 6.1 | Мероприятие  2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 10 проведены заседания АТК в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 6.2 | Мероприятие  2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 11 проведены заседания АТК в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.2. Пропаганда социально -значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР, Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | | 90 |
| Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | | да |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.2.1.  Проведение классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.2.2.  Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  | |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Проведены мероприятия в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Задача 2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский», администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | | да |
| Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | | да |
| 8.1 | Мероприятие  2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 8.2 | Мероприятие  2.2.1.2. Проведение совещаний по функционированию системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 14 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Задача 3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | | 14 |
| 9.1 | Мероприятие  2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 9.2 | Мероприятие  2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 15 Проведены контрольные мероприятия в 2024 году* | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» |  | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 10 | Основное мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | | 3 |
| 10.1 | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 16 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| 111 | Основное мероприятие  2.3.3. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | V | V | V | V | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | | 3 |
| 11.1 | Мероприятие  2.3.3.1. Заключение муниципального контракта на обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | V | V | V | V | Х | | Х |
| 11.2 | Мероприятие  2.3.3.1. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | V | V | V | V | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических в 2024 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление культуры АМР «Ижемский»; | Х | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | | Х |
| Итого по подпрограмме | | | | | | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Итого по программе | | | | | | 725,4 | 0,0 | 0,0 | 725,4 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |