| Коми Республикаса «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» Республика Коми |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27 декабря 2024 года                                                                                                       № 974

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 27 декабря 2023 года № 1442 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2024 год»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 27 декабря 2023 года № 1442 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2024 год (далее – Постановление) следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский»                                                                   Н.В. Чупрова

Приложение к постановлению

администрации муниципального района «Ижемский»

Республики Коми

от 27 декабря 2024 года № 974

«Приложение к постановлению

администрации муниципального района «Ижемский»

от 27 декабря 2023 года № 1442

| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие А1 (1.07) Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда" | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 21403,8 | 13744,4 | 5345,0 | 2314,4 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 81,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | - |
| 1.2 | Мероприятие А1 (1.01.7) Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 21403,8 | 13744,4 | 5345,0 | 2314,4 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1 Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2 Подрядчику оплачен аванс в размере 30 % от стоимости контракта | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3 По состоянию на 1 октября 2024 процент технической готовности объекта составил не менее 50% | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 01.10.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10 284,0 | 769,7 | 2 865,8 | 6 648,5 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 81,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы, единиц | 5 |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 927,6 | 0,0 | 834,8 | 92,8 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 30.12.2024 | 7 114,9 | 0,0 | 1 731,6 | 5 383,3 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 368,5 | 769,7 | 299,4 | 299,4 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.4 | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.02.2024 | 30.12.2024 | 723,0 | 0,0 | 0,0 | 723,0 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.5 | Мероприятие 1.01.5 Ремонт постамента памятного знака | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК "ИРИКМ" | 01.10.2024 | 30.11.2024 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8 Выполнены ремонтные работы постамента памятного знака в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 844,5 | 0,0 | 0,0 | 3 844,5 | V | V | V | V | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения,ед. | 1,44 |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 844,5 | 0,0 | 0,0 | 3 844,5 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | V | V | V | V | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | 431592 |
| 4.1 | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 801,1 | 56,4 | 73,2 | 12 671,5 | V | V | V | V | Охват населения Ижемского района услугами библиотек, процент | 62,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 151,5 | 0,0 | 0,0 | 12 151,5 | V | V | V | V | X | X |
| 5.2 | Мероприятие 1.04.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 202,8 | 56,4 | 73,2 | 73,2 | V | V | V | V | X | X |
| 5.3 | Мероприятие 1.04.4. Подписка на периодические издания | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 446,8 | 0,0 | 0,0 | 446,8 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 11 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 12 Приобретены книги в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 13 Подписка периодических изданий на 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 596,3 | 0,0 | 0,0 | 2 596,3 | V | V | V | V | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год, посещений | 0,19 |
| 6.1 | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 596,3 | 0,0 | 0,0 | 2 596,3 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 14 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 23 132,3 | 0,0 | 15 661,3 | 7 471,0 | V | V | V | V | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 81,3 |
| 7.1 | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 22 425,2 | 0,0 | 15 621,7 | 6 803,5 | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 707,1 | 0,0 | 39,6 | 667,5 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24 601,3 | 0,0 | 0,0 | 24 601,3 | V | V | V | V | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, чел. | 68734 |
| 9.1 | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24 601,3 | 0,0 | 0,0 | 24 601,3 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 17 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 480,0 | 0,0 | 0,0 | 1 480,0 | V | V | V | V | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | 431592 |
| 10.1 | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 480,0 | 0,0 | 0,0 | 1 480,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 765,6 | 0,0 | 688,6 | 77,0 |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, процент | 98,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | 431592 |
| 11.1 | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 209,6 | 0,0 | 188,6 | 21,0 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 11.2 | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 556,0 | 0,0 | 500,0 | 56,0 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 19 Выполнены работы по ремонту в зданиях | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17 035,6 | 0,0 | 0,0 | 17 035,6 | V | V | V | V | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент | 9,0 |
| 12.1 | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17 035,6 | 0,0 | 0,0 | 17 035,6 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 13. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 94 616,8 | 0,0 | 93 670,6 | 946,2 | V | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 66629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей | 83973 |
| 13.1 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 90 739,1 | 0,0 | 89 831,7 | 907,4 | V | V | V | V | Х | Х |
| 13.2 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 877,7 | 0,0 | 3 838,9 | 38,8 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 22 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 23 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 845,4 | 0,0 | 0,0 | 12 845,4 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент | 85,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент | 100 |
| 14.1 | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 457,8 | 0,0 | 0,0 | 5 457,8 | V | V | V | V | Х | Х |
| 14.2 | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7 387,6 | 0,0 | 0,0 | 7 387,6 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 24 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29 934,0 | 0,0 | 0,0 | 29 934,0 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 81,3 |
| 15.1 | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29 934,0 | 0,0 | 0,0 | 29 934,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Х | Х | Х | Х | 255 692,7 | 14 570,5 | 118 304,5 | 122 817,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |