| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2023 года                                                                                                      № 1442

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры» на 2024 год

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский»                                                                   Н.В. Чупрова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 27 декабря 2024 года № 1442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год тыс. руб. |  |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Наименование, единица измерения |  |  | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие А1 (1.07) Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда" | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 23803,2 | 15424,5 | 5998,4 | 2380,3 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  |  | 81,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год. |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие А1 (1.01.7) Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 23803,2 | 15424,5 | 5998,4 | 2380,3 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Подрядчику оплачен аванс в размере 30 % от стоимости контракта | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 По состоянию на 1 октября 2024 процент технической готовности объекта составил не менее 50% | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 01.10.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6 899,9 | 769,7 | 2 030,9 | 4 099,3 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  |  | 81,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы, единиц |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 30.12.2024 | 5 281,4 | 0,0 | 1 731,5 | 3 549,9 |  |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 368,5 | 769,7 | 299,4 | 299,4 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.02.2024 | 30.12.2024 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |  |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения,ед. |  |  | 1,44 |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  | 431592 |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 941,6 | 56,4 | 73,2 | 12 812,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Охват населения Ижемского района услугами библиотек, процент |  |  | 62,0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 292,0 | 0,0 | 0,0 | 12 292,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 1.04.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 202,8 | 56,4 | 73,2 | 73,2 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 1.04.4. Подписка на периодические издания | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 446,8 | 0,0 | 0,0 | 446,8 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | V |  |  | V |  | V |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Приобретены книги в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | V |  |  | V |  | V |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 Подписка периодических изданий на 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | V |  |  | V |  | V |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 578,0 | 0,0 | 0,0 | 2 578,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год, посещений |  |  | 0,19 |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 578,0 | 0,0 | 0,0 | 2 578,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16 792,9 | 0,0 | 11 321,3 | 5 471,6 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  |  | 81,3 |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16 225,2 | 0,0 | 11 281,7 | 4 943,5 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 567,7 | 0,0 | 39,6 | 528,1 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24 191,6 | 0,0 | 0,0 | 24 191,6 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, чел. |  |  | 57490 |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24 191,6 | 0,0 | 0,0 | 24 191,6 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  | 431592 |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 86,8 |  |  |  | V |  | V |  | V |  | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, процент |  |  | 98,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  | 431592 |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 30,8 |  |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 11.2 | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2024 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |  |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18 Выполнены работы по ремонту в зданиях | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16 929,2 | 0,0 | 0,0 | 16 929,2 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент |  |  | 9,0 |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16 929,2 | 0,0 | 0,0 | 16 929,2 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 20 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 75 708,1 | 0,0 | 74 951,0 | 757,1 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей |  |  | 56370 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей |  |  | 77748 |  |  |  |  |
| 13.1 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 72 879,8 | 0,0 | 72 151,0 | 728,8 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 13.2 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 828,3 | 0,0 | 2 800,0 | 28,3 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 804,2 | 0,0 | 0,0 | 12 804,2 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент |  |  | 85,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 14.1 | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 509,4 | 0,0 | 0,0 | 5 509,4 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 14.2 | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7 294,8 | 0,0 | 0,0 | 7 294,8 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 23 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29 886,9 | 0,0 | 0,0 | 29 886,9 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  |  | 81,3 |  |  |  |  |
| 15.1 | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29 886,9 | 0,0 | 0,0 | 29 886,9 | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 24 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2024 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  | V |  | V |  | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Х | Х | Х | Х | 224 174,4 | 16 250,6 | 94 374,8 | 113 549,0 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |  |  |  |  |