| Коми Республикаса «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» Республика Коми |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2025 года                                                                                                         № 427

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25 декабря 2024 года № 959 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2025 год

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» Республики Коми от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального района «Ижемский» Республики Коми», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» Республики Коми от 21.01.2025 № 35 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский» Республики Коми»

администрация района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25 декабря 2024 года № 959 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2025 год (далее – Постановление) следующие изменения:

- наименование Постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Ижемский» Республики Коми «Развитие и сохранение культуры» на 2025 год»;

- Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский»                                                                   Н.В. Чупрова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 22 мая 2025 года № 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение к постановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 25 декабря 2024 года № 959 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МР «Ижемский» Республики Коми «Развитие и сохранение культуры» на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год тыс. руб. |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения |  | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12 624,9 | 0,0 | 0,0 | 12 624,9 | V |  | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  | 83,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы, единиц |  | 5 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3 164,1 | 0,0 | 0,0 | 3 164,1 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.01.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.04.2025 | 30.12.2025 | 7 391,5 | 0,0 | 0,0 | 7 391,5 |  |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.01.3 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.02.2025 | 30.12.2025 | 1 304,6 | 0,0 | 0,0 | 1 304,6 |  |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт здания МБУК «ИРИКМ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.02.2025 | 30.12.2025 | 542,3 | 0,0 | 0,0 | 542,3 |  |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.01.5 Ремонт объекта культурного наследия «Двухэтажный дом с мезонином в д. Диюр» | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 222,4 | 0,0 | 0,0 | 222,4 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Выполнены работы по текущему ремонту здания МБУК "ИРИКМ" | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Выполнены работы по ремонту объекта культурного наследия «Двухэтажный дом с мезонином в д. Диюр» | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Администрация МР "Ижемский" Республики Коми | Х | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 045,5 | 0,0 | 0,0 | 4 045,5 | V |  | V | V | V | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения,ед. |  | 1,52 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 045,5 | 0,0 | 0,0 | 4 045,5 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | V |  | V | V | V | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  | 554904 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Размещение информационных материалов в эфире радиоканала в с. Ижма в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12 898,1 | 55,3 | 72,2 | 12 770,6 | V |  | V | V | V | Охват населения Ижемского района услугами библиотек, процент |  | 63,5 |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12 300,7 | 0,0 | 0,0 | 12 300,7 | V |  | V | V | V | X |  | X |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.04.2. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 199,6 | 55,3 | 72,2 | 72,1 | V |  | V | V | V | X |  | X |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 1.04.3. Подписка на периодические издания | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 397,8 | 0,0 | 0,0 | 397,8 | V |  | V | V | V | X |  | X |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2025 | X | X | X | X | V |  | V | V | V | X |  | X |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Приобретены книги в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2025 | X | X | X | X | V |  | V | V | V | X |  | X |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Подписка периодических изданий на 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2025 | X | X | X | X | V |  | V | V | V | X |  | X |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 710,3 | 0,0 | 0,0 | 2 710,3 | V |  | V | V | V | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год, посещений |  | 0,2 |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 710,3 | 0,0 | 0,0 | 2 710,3 | V |  | V | V | V | X |  | X |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31 739,0 | 0,0 | 17 189,2 | 14 549,8 | V |  | V | V | V | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  | 83,9 |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 24 481,0 | 0,0 | 17 061,7 | 7 419,3 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7 258,0 | 0,0 | 127,5 | 7 130,5 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 24 370,0 | 0,0 | 0,0 | 24 370,0 | V |  | V | V | V | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, чел. |  | 88373 |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 24 370,0 | 0,0 | 0,0 | 24 370,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 1 463,0 | 0,0 | 0,0 | 1 463,0 | V |  | V | V | V | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  | 554904 |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 1 463,0 | 0,0 | 0,0 | 1 463,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2025 | 31.12.2025 | 1 668,0 | 0,0 | 1 500,0 | 168,0 |  |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, процент |  | 98,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  | 554904 |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2025 | 31.12.2025 | 1 112,0 | 0,0 | 1 000,0 | 112,0 |  |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2025 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2025 | 31.12.2025 | 556,0 | 0,0 | 500,0 | 56,0 |  |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Выполнены работы по обшивке здания Дома культуры д. Гам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 16 391,9 | 0,0 | 0,0 | 16 391,9 | V |  | V | V | V | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент |  | 12,5 |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 16 391,9 | 0,0 | 0,0 | 16 391,9 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 93 806,5 | 0,0 | 92 868,4 | 938,1 | V |  | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей |  | 66629 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей |  | 83973 |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 89 129,7 | 0,0 | 88 238,4 | 891,3 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 11.2 | Мероприятие 2.05.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 676,8 | 0,0 | 4 630,0 | 46,8 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 20 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V | Х |  | Х |  |  |  |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 15 436,2 | 0,0 | 0,0 | 15 436,2 | V |  | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент |  | 87,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент |  | 100 |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6 518,5 | 0,0 | 0,0 | 6 518,5 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 12.2 | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8 917,7 | 0,0 | 0,0 | 8 917,7 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31 521,4 | 0,0 | 0,0 | 31 521,4 | V |  | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  | 83,9 |  |  |  |
| 15.1 | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31 521,4 | 0,0 | 0,0 | 31 521,4 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 23 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2025 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Х | Х | Х | Х | 249 044,8 | 55,3 | 111 629,8 | 137 359,7 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |  |  |  |