| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26  декабря 2022 года                                                                                                      № 965

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры» на 2023 год

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.А. Батманову.

- Настоящее  постановление вступает в  силу с 01 января 2023 года.

Глава муниципального района —

руководитель администрации                                                                                   И.В. Норкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26 декабря 2022 года № 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" «Развитие и сохранение культуры» на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы |  | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) |  | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы |  | Срок начала реализации (число, месяц, год) |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) |  | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения |  |  | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета |  | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 4 017,80 |  | 899,30 | 349,70 |  | 2 768,80 |  |  | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  |  | 83,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы, единиц |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1.1 | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 30,00 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 1.2 | Мероприятие 1.01.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.04.2023 |  | 31.11.2023 |  | 1 648,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 648,40 |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 1.3 | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.02.2023 |  | 31.12.2023 |  | 2 137,40 |  | 899,30 | 349,70 |  | 888,40 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 1.4 | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.02.2023 |  | 30.11.2023 |  | 160,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 160,00 |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 1.5 | Мероприятие 1.01.5 Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | 01.05.2023 |  | 30.09.2023 |  | 42,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 42,00 |  |  |  | V | V |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1-1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1-2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1-3 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1-4 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1-5 Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДШИ" в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 2. | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2023 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | V | V | V | V | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения, ед. |  |  | 1,44 |  |  |  |
|  | 2.1 | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2023 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2-1 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 3. | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 352,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 352,00 |  |  | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент |  |  | 193,66 |  |  |  |
|  | 3.1 | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 352,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 352,00 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3-1 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | X |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 4. | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 14 569,90 |  | 63,20 | 66,90 |  | 14 439,80 |  |  | V | V | V | V | Охват населения Ижемского района услугами библиотек, процент |  |  | 61,0 |  |  |  |
|  | 4.1 | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 13 923,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 13 923,40 |  |  | V | V | V | V | X |  |  | X |  |  |  |
|  | 4.2 | Мероприятие 1.04.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 196,90 |  | 63,20 | 66,90 |  | 66,80 |  |  | V | V | V | V | X |  |  | X |  |  |  |
|  | 4.3 | Мероприятие 1.04.4. Подписка на периодические издания |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 449,60 |  | 0,00 | 0,00 |  | 449,60 |  |  | V | V | V | V | X |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | X |  | 31.12.2023 |  | X |  | X | X |  | X |  |  | V | V | V | V | X |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4-2 Приобретены книги в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | X |  | 31.12.2023 |  | X |  | X | X |  | X |  |  | V | V | V | V | X |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 4-3 Подписка периодических изданий на 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МБС» |  | X |  | 31.12.2023 |  | X |  | X | X |  | X |  |  | V | V | V | V | X |  |  | X |  |  |  |
|  | 5. | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «ИРИКМ» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 2 968,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 968,90 |  |  | V | V | V | V | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год, посещений |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 5.1 | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «ИРИКМ» |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2 968,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 968,90 |  |  | V | V | V | V | X |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 5-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «ИРИКМ» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 6. | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 16 999,00 |  | 0,00 | 11 398,20 |  | 5 600,80 |  |  | V | V | V | V | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, шт. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, шт. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  |  | 83,9 |  |  |  |
|  | 6.1 | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 16 227,00 |  | 0,00 | 11 283,00 |  | 4 944,00 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 6.2 | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 772,00 |  | 0,00 | 115,20 |  | 656,80 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 6-1 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | X |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 6-2 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» |  | X |  | 31.12.2022 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Основное мероприятие А2 (2.06) Расходы на реализацию регионального проекта "Творческие люди" |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 55,20 |  | 50,00 | 2,60 |  | 2,60 |  |  | V | V | V | V | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения, человек |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 7.1 | Мероприятие А2 (2.06.1) Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 55,20 |  | 50,00 | 2,60 |  | 2,60 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 7-1 Предоставлена государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 35 093,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 35 093,00 |  |  | V | V | V | V | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, чел. |  |  | 55490 |  |  |  |
|  | 8.1 | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 35 093,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 35 093,00 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 8-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 9. | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.02.2023 |  | 31.12.2023 |  | 1 189,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 189,00 |  |  | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент |  |  | 193,66 |  |  |  |
|  | 9.1 | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.02.2023 |  | 31.12.2023 |  | 1 189,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 189,00 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 9-1 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 10. | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.04.2023 |  | 31.12.2023 |  | 178,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 178,70 |  |  |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, процент |  |  | 97,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент |  |  | 193,66 |  |  |  |
|  | 10.1 | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.04.2023 |  | 31.12.2023 |  | 122,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 122,70 |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 10.2 | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2023 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | 01.04.2023 |  | 31.12.2023 |  | 56,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 56,00 |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 10-1 Выполнены работы по ремонту в зданиях |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 10-2 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 11. | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 17 335,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 17 335,00 |  |  | V | V | V | V | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент |  |  | 8,5 |  |  |  |
|  | 11.1 | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 17 335,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 17 335,00 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 11-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 12. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 69 297,80 |  | 0,00 | 68 604,80 |  | 693,00 |  |  | V | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей |  |  | 52830 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей |  |  | 77748 |  |  |  |
|  | 12.1 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 66 469,50 |  | 0,00 | 65 804,80 |  | 664,70 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 12.2 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 2 828,30 |  | 0,00 | 2 800,00 |  | 28,30 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 12-1 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 12-2 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 11 978,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 11 978,40 |  |  | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент |  |  | 84,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 13.1 | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 5 144,60 |  | 0,00 | 0,00 |  | 5 144,60 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 13.2 | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 6 833,80 |  | 0,00 | 0,00 |  | 6 833,80 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 12-1 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | Управление культуры администрации МР «Ижемский» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 14. | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МКУ «Хозяйственное управления» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 29 530,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 29 530,20 |  |  | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент |  |  | 83,9 |  |  |  |
|  | 14.1 | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МКУ «Хозяйственное управления» |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 29 530,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 29 530,20 |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 13-1 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2023 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. |  | МКУ «Хозяйственное управления» |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | V | V | V | V | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 203 564,90 |  | 1 012,50 | 80 422,20 |  | 122 130,20 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |