| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26  декабря 2022 года                                                                                                      № 965

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры» на 2023 год

(В редакции постановлений администрации муниципального района «Ижемский» от 02.06.2022 № 560)

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Батманову А.А.

- Настоящее  постановление вступает в  силу с 01 января 2023 года.

Глава муниципального района —

руководитель администрации                                                                                   И.В. Норкин

Приложение к постановлению

администрации муниципального района «Ижемский»

от 02 июня 2023 года № 560

«Приложение к постановлению

администрации муниципального района «Ижемский»

от 26 декабря 2022 года № 965

| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие А1 (1.07) Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда" | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 659,9 | 597,1 | 31,4 | 31,4 | V | V | V | V | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | 1 |
| 1.2 | Мероприятие А1 (1.01.7) Техническое оснащение муниципального музея | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 659,9 | 597,1 | 31,4 | 31,4 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7 Приобретено оборудование и технические средства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 986,40 | 899,30 | 349,70 | 2 737,40 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 83,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы, единиц | 5 |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2023 | 31.11.2023 | 2 155,70 | 0,00 | 0,00 | 2 155,70 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2023 | 31.12.2023 | 1 598,70 | 899,30 | 349,70 | 349,70 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.4 | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.02.2023 | 30.11.2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.5 | Мероприятие 1.01.5 Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |  | V | V |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5 Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДШИ" в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 3 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495,00 | V | V | V | V | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения,ед. | 1,44 |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 3 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент | 193,66 |
| 4.1 | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 569,80 | 63,20 | 66,90 | 14 439,70 | V | V | V | V | Охват населения Ижемского района услугами библиотек, процент | 61,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 923,40 | 0,00 | 0,00 | 13 923,40 | V | V | V | V | X | X |
| 5.2 | Мероприятие 1.04.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 196,90 | 63,20 | 66,90 | 66,80 | V | V | V | V | X | X |
| 5.3 | Мероприятие 1.04.4. Подписка на периодические издания | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 449,50 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 9 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 10 Приобретены книги в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 11 Подписка периодических изданий на 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 968,90 | 0,00 | 0,00 | 2 968,90 | V | V | V | V | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год, посещений | 0,19 |
| 6.1 | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 968,90 | 0,00 | 0,00 | 2 968,90 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 12 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17 193,70 | 0,00 | 11 398,20 | 5 795,50 | V | V | V | V | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 83,9 |
| 7.1 | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16 421,70 | 0,00 | 11 283,00 | 5 138,70 | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 772,00 | 0,00 | 115,20 | 656,80 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие А2 (2.06) Расходы на реализацию регионального проекта "Творческие люди" | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55,20 | 50,00 | 2,60 | 2,60 | V | V | V | V | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения, человек | 1 |
| 8.1 | Мероприятие А2 (2.06.1) Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55,20 | 50,00 | 2,60 | 2,60 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 22 Предоставлена государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35 093,00 | 0,00 | 0,00 | 35 093,00 | V | V | V | V | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, чел. | 55490 |
| 9.1 | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35 093,00 | 0,00 | 0,00 | 35 093,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 15 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2023 | 31.12.2023 | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,00 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент | 193,66 |
| 10.1 | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2023 | 31.12.2023 | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 1 775,20 | 0,00 | 1 596,50 | 178,70 |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, процент | 97,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент | 193,66 |
| 11.1 | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 1 219,20 | 0,00 | 1 096,50 | 122,70 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 11.2 | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2023 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 556,00 | 0,00 | 500,00 | 56,00 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17 Выполнены работы по ремонту в зданиях | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17 335,00 | 0,00 | 0,00 | 17 335,00 | V | V | V | V | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент | 8,5 |
| 12.1 | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17 335,00 | 0,00 | 0,00 | 17 335,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 19 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 13. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 69 297,80 | 0,00 | 68 604,80 | 693,00 | V | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 52830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей | 77748 |
| 13.1 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 66 469,50 | 0,00 | 65 804,80 | 664,70 | V | V | V | V | Х | Х |
| 13.2 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 828,30 | 0,00 | 2 800,00 | 28,30 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12 561,40 | 0,00 | 0,00 | 12 561,40 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент | 84,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент | 100 |
| 14.1 | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 381,20 | 0,00 | 0,00 | 5 381,20 | V | V | V | V | Х | Х |
| 14.2 | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 180,20 | 0,00 | 0,00 | 7 180,20 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 23 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29 530,20 | 0,00 | 0,00 | 29 530,20 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 83,9 |
| 15.1 | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29 530,20 | 0,00 | 0,00 | 29 530,20 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 24 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2023 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Х | Х | Х | Х | 210 062,50 | 1 609,60 | 82 050,10 | 126 402,80 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |