## Лист1
13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Муниципальное образование: МР Ижемский
Периодичность: ежегодно
Дата обновления: 18.01.2022
Дата следующего обновления: 15.01.2023
| Наличие ресурсов | Возможное производство | Степень проработки проекта (высокая, средняя, низкая) | Проблемы в реализации | Предложения по реализации
| Наличие ресурсов | Возможное производство | Степень проработки проекта (высокая, средняя, низкая) | Проблемы в реализации | Проблемы в реализации
Доб | МР Ижемский
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, наличие строительной техники | Строительство школы-детского сада на 90/40 мест в д. Усть-Ижма | Высокая | Проблемы отсутствуют. Объект на стадии строительства. Плановое завершение 28.07.2022 г.
Изм | Трудовые ресурсы, наличие строительной техники | Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми | Высокая | Необходимы дополнительные финансовые средства на закупку техники для работы в полигоне
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, наличие строительной техники | Строительство ФАП с. Сизябск, д. Бакур, с. Брыкаланск, д. Вертеп, д. Диюр | Высокая | Проблемы имееются. Реализация строительства осуществялется с задержкой по срокам | В будущем осуществлять строительство модульных ФАП максимальной заводской готовности
Изм | Трудовые ресурсы, второстепенные помещения, электроэнергия, вода | Ремонт пекарни в с. Брыкаланск. ПРиобретение и установка технологического оборудования | Средняя | Проблемы отсутствуют
Изм | Трудовые ресурсы, наличие строительной техники | «Лыжная база в с. Ижма Ижемского района Республики Коми» | Средняя | Имеется ПСД.Объект не включен в программы строительсва на ближайшие годы | Поиск дополнительных источников финансирования
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение, наличие строительной техники | «Строительство школы на 600 мест в с. Ижма, Ижемского района Республики Коми» | Средняя | Проблемы отсутствуют.Объект включен в АИП РК на 2022-2024 гг.
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, наличие строительной техники | «Строительство детского сада в д. Бакур» | Средняя | Проблемы отсутствуют. Имеется ПСД.Объект включен в проект программы строительсва на 2023-2024 гг. | Увеличение финансирования в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий"
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение, канализация наличие строительной техники | «Дом культуры на 150 мест в пос. Щельяюр, Ижемского района Республики Коми» | низкая | Проблемы имееются. Выполняется корректировка проекта"
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение, наличие строительной техники | «Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма (2 очередь)» | Низкая | Проблемы имееются. Требуется подготовка проекта реконструкции | Завершить изыскательские работы
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, наличие строительной техники | Поставка модульного комплекса зала ожидания вертоленой площадки в с. Ижма | Средняя
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, наличие строительной техники | «Строительство улично-дорожной сети нового квартала в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для целей жилищного строительства» | Средняя | Проблемы имееются. Выполняется разработка проекта с превышением сроков исполнения контракта
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, наличие строительной техники | Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма | Низкая | Проблемы имееются. Требуется подготовка проекта строительства | Заключить контракт Планируется в феврале 2022 г.
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, наличие строительной техники | Мохченская средняя общеобразовательная школа в с. Мохча Ижемского района Республики Коми» | Низкая | Проблемы имееются. Требуется подготовка проекта строительства | Заключить контракт Планируется в апреле 2022 г.
Изм | Трудовые ресурсы, наличие строительной техники, инертных материалов | Реконструкция участка автодороги Ижма-Щельяюр | изкая | Проблемы имееются. Выполняется разработка проекта с превышением сроков исполнения контракта
Изм | <span>Трудовые ресурсы, наличие строительной техники<br/></span> | Строительство и ремонт источников водоснабжения | Низкая | Проблемы имееются. Требуется значительные финасовые средства | Разработка комлексной программы по улучшению качества водоснабжения в сельской местности, включающий полный цикл строительсва объетов "под ключ"
Изм | Трудовые ресурсы, наличие строительной техники, инертных материалов | Круглогодичное транспортное сообщение п. Койю, п. Том | Низкая | Проблемы имееются. Требуется обустройство участков автодороги
Изм | Трудовые ресурсы, электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение, канализация наличие строительной техники | Строительство больницы п. Щельяюр | Низкая | Проблемы имееются. Требуется подготовка проекта строительства